Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от  «  27  »  апреля  2011 г. №  20/3-РД

р. п. Усть-Уда

Об информации по освоению средств,

выделенных по районной целевой  программе

«Анти ВИЧ/СПИД» на 2007  - 2010гг.

Заслушав информацию  и.о. главного врача МУ Усть-Удинская ЦРБ Сенина В.Н. по освоению средств, выделенных по районной целевой  программе «Анти ВИЧ/СПИД» на 2007  - 2010гг., в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 30 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район»,

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Информацию  и.о. главного врача МУ Усть-Удинская ЦРБ Сенина В.Н. по освоению средств, выделенных по районной целевой  программе «Анти ВИЧ/СПИД» на 2007- 2010гг. принять к сведению. (Приложение).

- Опубликовать данное решение в установленном порядке.

Мэр Усть-Удинского района                                                                    В.М.Денисов

Приложение к решению районной Думы

от  «  27  »  апреля  2011 г. №  20/3-РД

Отчет о реализации районной целевой программы «АНТИ-ВИЧ/СПИД» на 2007-2010 годы.

Основная цель программы - стабилизация эпидемиологической  ситуации по ВИЧ/СПИДУ в Усть-Удинском районе на основе комплексного решения проблем по профилактике и диагностике ВИЧ, лечению и реабилитации больных. На протяжении  2007-2010гг. задачами программы являлись внедрение новых медицинских технологий профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, проведение санитарно – просветительной работы среди населения Усть-Удинского района, а так же снижение заболеваемости ВИЧ-инфекции среди детей, рожденных от ВИЧ – инфицированных женщин. В целях профилактики внутрибольничных инфекций среди пациентов и медицинского персонала были приобретены одноразовые пробирки, дезинфицирующие средства на сумму 76 007 рублей.  Для раннего выявления и диагностики закуплены материальные средства на сумму – 232 971 рубль. В рамках мероприятия «Укрепление материально технической базы»   приобретено оборудования на сумму 52 012  рублей, в т ч. лабораторное оборудование, медицинская мебель -  шкаф, стол, кресло компьютер. Для повышения информированности населения района, в том числе среди школьников, о мерах профилактики  были изготовлены буклеты на сумму 9 000 рублей.

В 2007 году оплачена специализация врача инфекциониста – в рамках мероприятия «Подготовка медицинских кадров по вопросам предупреждения и борьбы АНТИ-ВИЧ/СПИД»  (затрачены денежные средства в сумме  2 000 рублей).

Сведения о результативности реализации программы, степени выполнения задач, эффективности использования средств  по программе «АНТИ-ВИЧ/СПИД»  2007 - 2010гг.

Таблица №1.Сведения о финансировании мероприятий  за 2007-2010гг., руб.

| Наименование мероприятия | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +,- | % |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого |
| 1.приобретение пробирок одноразовых с активатором свертывания, держатели,иглы, пробирки, дедсредства | 16173 | 16173 | 9000 | 9000 | 33374 | 20998 | 31470 | 29836 | 90017 | 76 007 | 0 | 0 | -12376 | -1634 | -14010 | 0 | 0 | 37 | 5,19 | 15,6 |
| 2.исследование крови на ВИЧ-инфекцию | 45 815 | 44 815 | 112000 | 110000 | 37626 | 37626 | 39530 | 39530 | 234971 | 231971 | -1000 | -2000 | 0 | 0 | -3000 | 2,2 | 1,8 | 0 | 0 | 1,3 |
| 3. изготовление буклетов | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | 9000 | 9000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 4.специализация врача | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.оборудование | 47012 | 47012 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | 52 012 | 52012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 117000 | 116000 | 129000 | 127000 | 71000 | 58624 | 71000 | 69366 | 388000 | 370990 | -1000 | -2000 | -12376 | -1634 | 17010 | 1 | 1,6 | 17,4 | 2,3 | 4,4 |

Таблица №2.Оценка степени достижения целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. из. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +,- | % |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого |
| 1. | 1. Лечение ВИЧ инфекции, снижение заболеваемости,профилактические мероприятия. | чел. | 17 | 18 | 10 | 7 | 10 | 8 | 15 | 17 | 52 | 50 | +1 | -3 | -2 | +2 | -2 | 5,9 | 30 | 20 | 13,3 | 3,8 |

### Таблица №3.Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей.

| № п/п Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Финансирование, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Итого | Отклонение |
|  |  |  |  |  |  |  | +,- | % |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого |
| 1. Лечение ВИЧ инфекции, снижение заболеваемости,профилактические мероприятия. | приобретение пробирок одноразовых с активатором свертывания, держатели,иглы, пробирки, дедсредства | 16173 | 16173 | 9000 | 9000 | 33374 | 20998 | 31470 | 29836 | 90017 | 76007 | 0 | 0 | -12376 | -1634 | -14010 | 0 | 0 | 37 | 5,19 | 15,6 |
|  | исследование крови на ВИЧ-инфекцию | 45 815 | 44 815 | 112000 | 110000 | 37626 | 37626 | 39530 | 39530 | 234971 | 231971 | -1000 | -2000 | 0 | 0 | -3000 | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 1,3 |
|  | изготовление буклетов | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | специализация врача | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оборудование | 47012 | 47012 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | 52 012 | 52012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. главного врача МУ Усть-Удинская ЦРБ                                                                      Сенин В.Н.

Оценка состояния целевых показателей  реализации районной целевой программы ««Анти-ВИЧ/СПИД» на 2007-2010 гг.»

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Оценка состояния целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | Увеличение расходования денежных средств | Сохранение объема расходования денежных средств | Снижение объема расходования денежных средств |
|  |  |  |  |  | руб., -/+ | % | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |
| 1. Лечение ВИЧ инфекции, снижение заболеваемости, профилактические мероприятия. | приобретение пробирок одноразовых с активатором свертывания, держатели,иглы, пробирки, дедсредства | Программа | 90017 | 76007 | -14010 | 15,6 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
|  | исследование крови на ВИЧ-инфекцию |  | 234971 | 231971 | -3000 | 1,3 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
|  | изготовление буклетов |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
|  | специализация врача |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
|  | оборудование |  | 52 012 | 52012 | 0 | 0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |

________________

I = n / ОП х ОП х …х ОП,

V     1        2         n

где: I – индекс эффективности;

n – количество целевых показателей;

ОП – оценка состояния соответствующего целевого показателя.

_________________

I =   1    / 0,9х0,8х0,3х0,3х0,3=0,02

V

Интерпретация значения индекса эффективности

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I < 1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 <= I < 1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

Вывод: Реализация районной целевой программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2007-2010гг.» не эффективна, не достигнуты плановые значения целевого показателя по причине не полного финансирования мероприятий программы.

В связи с экономическим кризисом финансирование программы в 2009-2010гг. значительно сократилось. Так в 2009г.  по мероприятию «Приобретение пробирок одноразовых с активатором свертывания, держатели, иглы, пробирки,  дезсредства» из запланированных 33374 руб. было выделено всего 20998 руб., что на 37% меньше запланированной суммы. В 2010г.  по этому же мероприятию финансирование было сокращено на 5,19%.

Большие затраты несет МУ «Усть-Удинская ЦРБ» по мероприятию «Исследование крови на ВИЧ-инфекцию», так как необходимые исследования проводят только в г.Иркутске, необходимого оборудования у районной больнице нет. Финансирование этого мероприятия за 2007-2010гг. было сокращено на 3000руб.

Финансирование мероприятия «Изготовление буклетов»   в 2009 - 2010гг.  было исключено, хотя в вышеуказанной программе выделение  денежных средств  на это мероприятие планировалось.

Лабораторное оборудование было закуплено, специализация врача инфекциониста оплачена.

Главный специалист экономического отдела                                                                          Л.С.Москалева