РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2019 г. № 67

р.п.Усть-Уда

О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий (далее – план) районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 1).

2. Утвердить оргкомитет «Победа» по подготовке и проведению празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне (приложение №2)

3.Утвердить смету на проведение мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 3).

4. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий плана и предусмотреть финансирование в соответствии со сметой в рамках действующих программ.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти муниципальных образовании Усть-Удинского района принять участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

 5. Управлению делами (Сабельфельд И.Н.) разместить план на официальном сайте администрации РМО «Усть-Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель мэра по социальным вопросам О.И.Черных

 Приложение 1 к распоряжению

 № 67 от 01.03.2019 г.

 План

мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Дата проведения | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| **1. Организационные мероприятия в связи с памятными датами военной истории Отечества** |
| 1.1 | Проведений заседаний оргкомитета «Победа»  | март-май 2019 г.2020г. | - | Заместитель мэра по социальным вопросам  |
| 1.2 | Вручение поздравлений с Днем Победы от имени Губернатора Иркутской области, мэра района и председателя Совета ветеранов участникам войны, вдовам, труженикам тыла  | до 25 апреля  | - | Управление деламиСовет ветеранов |
| 1.3 | Организация участия представителей района в областных праздничных мероприятиях, посвященных 75- годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май 2019г. 2020г. | - | Управление делами, Совет ветеранов |
| **2. Мероприятия, направленные на улучшение медицинского,** **санаторно-курортного и лекарственного обеспечения, жилищно-бытовых условий жизни, совершенствование социальной политики в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов их семей, а также лиц, приравненных к ним.** |
| 2.1 |  Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  | в течение 2019- 2020г. г. | - | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.2. | Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение | в течение 2019- 2020г. г. | Областнойбюджет,ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения»на 2019-2024 годы |  Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проживающим на территории Усть-Удинского района, путем организации в установленном порядке лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги. | в течение 2019- 2020г. г. | Областнойбюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.4. | Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | в течение 2019- 2020г. г. | Областной бюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.5. | Размещение социальных портретов инвалидов и участников Великой Отечественной войны на информационных стендах управления соцзащиты населения по Усть-Удинскому району  | в течение 2019- 2020г. г. | областной бюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.6 | Организация проведения районным государственным учреждением социального обслуживания благотворительных акций с привлечением волонтерских организаций. Развитие системы волонтерской помощи на дому ветеранам Великой Отечественной войны. | в течение 2019- 2020г. г. | - | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Усть-Удинском районе» |
| 2.7. | Предоставление денежной компенсации в связи с проведением капитального ремонта жилого помещения | в течение 2019- 2020г. г. | Областной бюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.8 |  Организация выезда медицинских работников для углубленного медицинского обследования ветеранов войны, и участников боевых действий, проживающих в отдаленных поселках района. | в течение 2019- 2020г. г. | - | Усть -Удинская РБ |
| 2.9 | Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение 2019- 2020г. г. | - | Усть -Удинская РБ |
| 2.10 | Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение 2019- 2020г. г. | - | Усть -Удинская РБ |
| **4. Памятно-мемориальные мероприятия. Благоустройство памятников, монументов, обелисков** |
| 4.1 | Организация и проведение Дня памяти и скорби | 22 июня 2019 и 2020 годов |  Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования района |
| 4.2 | Организация ремонта и обустройства обелисков, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Апрель 2019-2020 годов |  Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования района |
| 4.3. | Организация групп добровольцев из числа военно-патриотических и волонтерских клубов и объединений для приведения территории возле памятников в надлежащий вид | Апрель 2019-2020 годов |  | Муниципальные образования района |
| 4.4. | Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим памятникам и обелискам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2019-2020 годов | Бюджеты муниципальных образований района | Муниципальные образования района |
|  **5. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 5.1 | Опубликование в газете «Усть-Удинские вести» материалов, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | в течение 2019- 2020г г. | - | Редакция газеты «Усть-Удинские вести»  |
| **6. Публичные, культурно массовые, спортивные мероприятия, информационно-пропагандистские и благотворительные акции, фестивали, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 6.1 | Подготовка и проведение в муниципальных образованиях района мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  | январь-май 2019- 2020г. г. | бюджеты муниципальных образований | Администрации МОСовет ветеранов |
| 6.2 | Организация и проведение музейных выставок, экспозиций, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану) | в течение 2019- 2020г.г. | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021г.г.» | Отдел культуры,  |
| 6.3 | Проведение в библиотеках района книжных выставок, бесед, литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану) | в течение 2019- 2020г. г. | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 6.4 | Проведение в культурно-досуговых учреждениях района концертов, фестивалей, конкурсов, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану) | в течение 2019- 2020г. г. | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 6.5 | Подготовка и показ художественных фильмов, посвященных патриотической тематике и годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам военной истории Отечества | В течение 2019-2020 годов | - | Отдел культуры |
| 6.6 | Проведение в образовательных учреждениях классных часов, торжественных линеек, уроков мужества, тематических конкурсов, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (по отдельному плану) | в течение 2019- 2020г. г. | - | Управление образования |
| 6.7 | Проведение районного фестиваля-выставки «Не стареют душой ветераны» | апрель2019-2020г.  | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021г.г.» | Совет ветерановДом культуры |
| 6.8 | Проведение патриотических акций :«Георгиевская ленточка»,«Память», «Бессмертный полк» | май 2019- 2020г. г. | Областнойбюджет,ГП Иркутскойобласти «Молодежная политика»на 2019-2024годы | Отдел по делам молодежи и спорта, Управление образования, отдел культуры |
| 6.9 | Создание базы данных (фото, видео) по материалам краеведческого музея «Ветераны о войне» | Май 2020г. | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021г.г.» | Районный краеведческий музей |
| 6.10 | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | май 2019-2020г.г.  | МП «Молодежная политика на 2015-2019 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта, управление образования |
| 6.11 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 09.мая 2019 -2020г.г. | МП «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» 2015-2019 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта |
| 6.12 | Акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны «Неделя добра» | В течение 2019-2020 годов | - | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Усть-Удинском районе» |

 Приложение № 2 к распоряжению

 № 67 от 01.03.2019г.

 Состав оргкомитета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Черных О.И. | - | заместитель мэра по социальным вопросам, председатель комитета |
| 2.  | Полевова З.В. | - | заведующий отделом культуры, заместитель председателя комитета |
| 3.  | Тарасенко О.М. | - | консультант отдела культуры, секретарь комитета |
|  |  |  | Члены комитета: |
| 4. | Евдокимова И.В. | - | главный редактор газеты «Усть-Удинские вести» |
| 5. | Крыс А.В. | - | главный врач ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ» |
| 6. | Купрякова В.Д. | - | председатель районного Совета ветеранов  |
| 7. | Милентьева Л.М. | - | начальник финансового управления |
| 8. | Москалев Р.В. | - | заместитель начальника ОП (дислокация пгтУсть-Уда) |
| 9. | Ноговицин И.М. | - | начальник отдела по делам молодежи и спорта |
| 10. | Пешкова Л.В. | - | начальник управления образования |
| 11. | Тарасенко В.А. | - | глава Усть-Удинского городского поселения |
| 12. | Сабельфельд И.Н. | - | управляющий делами администрации района |
| 13. | Соколова Л.И. | - | председатель Районной Думы |
| 14. | Чемезова В.Н. | - | директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Удинскому району». |
| 15. | Константинова Т.П. | - | руководитель исполкома Усть-Удинского районного местного отделения партии «Единая Россия» |
| 16. | Серебренникова Т.Н. | - | председатель общественной палаты Усть-Удинского района |

 Приложение № 3 к распоряжению

 № 67 от 01.03.2019г.

Смета

на проведение празднования мероприятий, посвященных празднованию 75- годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятие | Ответственный исполнитель | Сумма (тыс.руб.)2019г. 2020г. | Источник финансирования |
| 1. | Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы: митинг, гастрольная деятельность творческих коллективов по району, кинопоказы фильмов о войне, фестиваль военно-патриотической песни. Акции: - «Полевая кухня»- «Бессмертный полк»«Звезда на доме» «Свеча памяти | Булгакова Н.Ю. | 31,0 | 50,0 | Программа: «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021гг.Подпрограмма: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества»Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятийМероприятие: Празднование 75 годовщины со Дня Победы в ВОВ |
| 2. | Акция «Голубь мира»;Интернет-акция «Внуки Победы»;Акция: «Война.Память.Победа»;«Дорогами войны»-военно-патриотическая игра;«В памяти. В сердце. В душе»-выпуск второго сборника сочинений учащихся школ района. | Терсенова В.Ю. | 10,0 | 20,0 | Программа: «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021гг.Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район»Основное мероприятие: Поддержка и развитие библиотечного дела районаМероприятие: Работа по проведению выставок, фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения» |
| 4. | Организация и проведение музейных выставок, экспозиций, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне Создание фильма по материалам краеведческого музея «Ветераны о войне» | Сохарева А.В. | 5,0 | 10,0 | Программа: «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2020гг.Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район» |
| 5. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | Ноговицын И.М. | 15,0 | 20,0 | Программа: «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2020гг.Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 6. | Конкурс компьютерной графики | Равинская А.А. | 5,0 | 7,0 | Программа: «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2020гг.Подпрограмма: «Управление в сфере образования» |
| 7. | Конкурс сочинений | Равинская А.А. | 2,0 | 3,0 | Программа: «Молодежная политика» на 2015-2020гг.  |
|  |  ИТОГО: |  | 68,0 | 110,0 |  |