Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за 2021 год.

В 2021 году администрацией Усть-Удинского района и её структурными подразделениями реализовывались 14 муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сроки реализации муниципальных программ | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей | Цели реализации муниципальных программ |
| 1 | Молодежная политика | 2020-2024 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района | Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи РМО «Усть-Удинский район» |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 2020-2024 годы | Заместитель мэра Усть-Удинского района по социальным вопросам | Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района» | Вовлечение большего числа детей и молодежи Усть-Удинского района в активные занятия физической культурой и спортом |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Обеспечение доступности дошкольного, среднего общего и дополнительного образования. Создание условий для бесперебойного функционирования образовательных организаций |
| 5. | Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 2015-2023 годы | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей района и представителей разных социальных групп |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 2021-2025 годы | Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район» | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 2020-2024 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Создание условий для оздоровления, сохранения здоровья и развития детей |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 годы» | 2020-2025 годы | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района; Отдел строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Усть-Удинского района | Создание доступных и комфортных условий проживания для сельских жителей |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 2017-2023 годы | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района; Управление делами администрации Усть-Удинского района; Финансовое управление администрации Усть-Удинского района; Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | Эффективное использование средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Усть-Удинский район» для качественного выполнения муниципальных функций и государственных полномочий |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 2017-2023 годы | Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами |
| 11 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | 2021-2025 годы | МКУ «ЕДДС» РМО «Усть-Удинский район» | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2017-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью Усть-Удинского района |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 2020-2024 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Профилактика преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 2020-2024 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |

По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района всего на реализацию муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район» было предусмотрено в районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» 957 047,8 тыс.руб., исполнение составило 940 012,3 тыс.руб. (98,2%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района | | | По данным ответственного исполнителя муниципальной программы | | |
| План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % |
| 1 | Молодежная политика | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 14 111,7 | 11 589,3 | 82,1 | 14 111,7 | 11 589,3 | 82,1 |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 624 388,4 | 613 106,9 | 98,2 | 624 388,4 | 613 106,9 | 98,2 |
| 5. | Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 44 005,5 | 43 976,7 | 99,9 | 44 005,5 | 37 463,7 | 85,13 |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 13 045,1 | 13 026,7 | 99,9 | 13 045,1 | 13 026,7 | 99,9 |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 1 962,4 | 1 962,4 | 100,0 | 1 962,4 | 1 962,4 | 100,0 |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий | 2 190,0 | 550,0 | 25,1 | 2 190,0 | 550,0 | 25,1 |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 40 446,8 | 39 951,8 | 98,8 | 40 446,8 | 39 951,8 | 98,8 |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 189 178,0 | 188 985,5 | 99,9 | 189 178,0 | 188 985,6 | 99,9 |
| 11 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | 7 046,6 | 6 795,1 | 96,4 | 7 046,6 | 6 795,1 | 96,4 |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 14 248,0 | 14 152,9 | 99,3 | 14 248,0 | 14 152,9 | 99,3 |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 241,0 | 230,6 | 95,7 | 241,0 | 230,6 | 95,7 |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 5 334,3 | 5 334,3 | 100,0 | 5 334,3 | 5 334,3 | 100,0 |

Исходя из данных, приведённых в таблице, существует расхождение данных финансового управления администрации Усть-Удинского района и отдела культуры администрации Усть-Удинского района об объеме финансирования муниципальной программы «Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ за 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | Эффективность |
| 1 | Молодежная политика | Очень эффективна |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | Очень эффективна |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | Очень эффективна |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | Очень эффективна |
| 5 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | Эффективна |
| 6 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | Эффективна |
| 7 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | Эффективна |
| 8 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | Очень эффективна. |
| 9 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | Эффективна |
| 10 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | Очень эффективна. |
| 11 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | Эффективна |
| 12 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | Эффективна |
| 13 | Комплексное развитие сельских территорий | Эффективность не определена |
| 14 | Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | Эффективна |

Эффективность реализации 13 муниципальных программ определена: 6 из них – очень эффективны, 7 – эффективны, неэфективных программ нет. По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» эффективность не определена.

Начальник экономического отдела

администрации Усть-Удинского района Л.С.Кочкина