Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_21 февраля 2019г. № 47

р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы за 2018 год

 В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 372, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы за 2018 год (приложение).

И.о.главы администрации

Усть-Удинского района М.А. Никитин

Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского района от 21.02.2019г. № \_47\_

**Отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы за 2018 год.**

Ответственный исполнитель программы: заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам.

 Цель подпрограммы: Организация летнего отдыха, занятости и реализация других социальных направлений.

Задачи муниципальной программы:

1. Дополнительные меры по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Усть-Удинском районе;

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

5. Поддержка молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района.

 Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. количество граждан, получивших поддержку – 20 чел. ежегодно;
2. количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 2 600 чел. ежегодно;
3. проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками – 12 ед. ежегодно;
4. оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации – 30ед. ежегодно;
5. удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки – 100% ежегодно;
6. количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района – 6чел. ежегодно.
7. Снижение количества совершенных преступлений- на 2 % ежегодно.

В 2018 году на реализацию программы было предусмотрено 6939,7 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 4905,9 тысяч рублей, из областного бюджета 1833,75 тысяч рублей. Фактически профинансировано 6939,7 тыс.руб., в том числе из районного бюджета 4905,9 тыс.руб., из областного бюджета 1833,75 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств районного и областного бюджета.

**Подпрограмма «Дополнительные меры по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель подпрограммы: заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам.

 Цель подпрограммы: Оказание дополнительных мер по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Задача подпрограммы: Оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Основное мероприятие подпрограммы: «Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» на 2015-2020 годы.

Мероприятие: «Оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: количество граждан, получивших поддержку ежегодно составит 20 чел.

В 2018г. на реализацию мероприятия было предусмотрено 20 тыс. рублей. Целевой показатель Подпрограммы «Количество граждан, получивших поддержку» составил 8 чел., что на 12 чел. ниже запланированного. Достигнуть запланированного показателя было не возможно из за малого финансирования подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей**

**в Усть-Удинском районе» на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район».

Цель подпрограммы: Совершенствование управления экономическим развитием Усть-Удинского района.

Задача подпрограммы: Обеспечение эффективной деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия.

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в РМО «Усть-Удинский район».

Мероприятия:

1. «Организация отдыха и проведение лагерей с дневным пребыванием детей».
2. «Организация и проведение палаточного лагеря».
3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет».
4. «Конкурс летних программ для детей и подростков».

В 2018 г. на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 2 796,2 тыс.руб., (в том числе местный бюджет – 962,5 тыс.руб., областной бюджет - 1 833,79 тыс.руб.), профинансировано 2 796,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 962,5 тыс.руб, из областного бюджета 1833,79 тыс.руб.

Целевой показатель Подпрограммы «Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления» составил 2601 чел., что выше запланированного на 1 чел.

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района" на 2017-2020 годы»**

Ответственный исполнитель подпрограммы: заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам.

Цель подпрограммы: Профилактика преступлений и правонарушений, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района.

Задачи подпрограммы:

1.Предупреждение правонарушений на территории Усть-Удинского района.

2.Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

3.Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.

4.Организация воспитательной работы среди детей.

5. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками.

6. Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации..

Основные мероприятия:

1.«Обеспечение общественной безопасности на территории Усть-Удинского района»;

2.«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»;

3.«Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка» ;

Мероприятия:

1.Изготовление и размещение информационных баннеров в общественных местах.

2.Проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (п.г.т. Усть-Уда) МО МВД России "Боханский".

3.Проведение конкурса сочинений среди обучающихся "Я б в полицию пошел..!"

4.Проведение конкурса сочинений среди обучающихся "Дядя Степа - полицейский".

5.Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками.

6.Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

7.Районный конкурс "Лучшая народная дружина".

8.Приобретение материально-технической базы.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

1. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками - ежегодно 12 ед.
2. Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации-30ед
3. Снижение количества совершенных преступлений на 2% ежегодно.

В 2018 г. на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 140 тыс.руб., в том числе на мероприятие «Изготовление и размещение информационных баннеров в общественных местах» - 12,2 тыс.руб; мероприятие Проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (п.г.т. Усть-Уда) МО МВД России "Боханский" - 41,0 тыс.руб; мероприятие Проведение конкурса сочинений среди обучающихся "Я б в полицию пошел..!" - 5,0 тыс.руб; мероприятие «Проведение конкурса среди обучающихся "Дядя Степа - полицейский".- 5,0 тыс.руб; Мероприятие «Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками»- 20,0 тыс.руб; мероприятие «Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации» - 0 руб; мероприятие «Районный конкурс "Лучшая народная дружина".- 10,0 тыс.руб.; мероприятие «Приобретение материально-технической базы»- 46,8 тыс.руб.

Профинансировано всего 140 тыс.руб. Целевые показатели Подпрограммы

1. «Снижение количества совершенных преступлений» составил – на 7 %, что выше запланированного в 3,5 раза (250 %)
2. «Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками» составил 12 ед.
3. «Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.» составил 0 ед., ниже запланированного на 30 ед. в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

**Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

 **на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель подпрограммы: отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

 Задача подпрограммы:

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Мероприятия:

1. «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы».
2. «Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицу, замещавшему выборную должность (мэра района)».

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

1. поддержание удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки, к 2020 году на уровне 100%;
2. поддержание уровня предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме к 2020 году на уровне 100%.

В 2018 г. выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы была запланирована в объеме 3 646,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 3646,4 тыс.руб.

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицу, замещавшему выборную должность (мэра района) была запланирована в объеме 247,6 тыс.руб., фактическое исполнение составило 247,6 тыс.руб.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки – 100%.

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме – 100%.

**Подпрограмма «Поддержка специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района» на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель подпрограммы: экономический отдел администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: Поддержка специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района.

Основное мероприятие: «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района».

Мероприятия: «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района (за исключение медицинских работников и фармацевтических работников)»;

«Предоставление единоразовой материальной выплаты медицинским работникам и фармацевтическим работникам, прибывшим для работы в Усть-Удинском районе»;

Единоразовая материальная выплата выплачивается в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на одного специалиста.

Предусмотрено в 2018г. 100,0 тыс.руб., профинансировано – 100 тыс.руб.

В рамках данного объема лимитов денежных средств предоставлена единоразовая материальная выплата 2 педагогам школ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

РМО «Усть-Удинский район» «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы за 2018 год

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение  | Фактическоезначение  | Отклонение  |
| -/+  | %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество граждан, получивших поддержку | чел. | 20 | 8 | - 12 | - 60 |
| 2 | количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 2600 | 2601 | 0 | 0 |
| 3 | проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками | ед. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 5 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Снижение количества совершенных преступлений  | % | на 2% ежегодно | на 7 % | +5 | +250% |

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение  | отклонение |
| тыс. руб.,-/+  | %  |
| Количество граждан, получивших поддержку | Основное мероприятие«Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации»  | Районный бюджет  | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в РМО «Усть-Удинский район» | Районный бюджетОбластной бюджет | 2786,2 | 2786,2 | 0 | 0 |
| Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками | Мероприятие «Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками» | Районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»" | Районный бюджет | 0 | 0  | 0 | 0 |
| Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Районный бюджет | 3693,5 | 3693,5 | 0 | 0 |
| Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района | Основное мероприятие «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района» | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Снижение количества совершенных преступлений  | Основное мероприятие «Обеспечение общественной безопасности на территории Усть-Удинского района» | Районный бюджет | 53,2 | 53,2 |  | 0 |
| Основное мероприятие «Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка | Районный бюджет | 56,8 | 56,8 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»" | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |

5.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  | Состояние целевого показателя  | Оценка состояния целевого показателя  |
| увеличение объема расходования денежных средств  | сохранение объема расходованияденежных средств  | снижение объема расходования денежных средств  |
| от 0 до 5%  | от 5 до 10% | более 10%  | от 0 до 5%  | от 5 до 10% | более 10%  |
| Количество граждан, получивших поддержку | Основное мероприятие «Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации»  | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя | от 0 до 5% |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  | 0,1 |  |  |  |
| Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в РМО «Усть-Удинский район» | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками |  Мероприятие«Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками»  | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Оказание материальной помощи семьям и несовершеннолетни, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |   |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района | Основное мероприятие «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района» | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |   |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Снижение количества совершенных преступлений  | **Основное мероприятие** «Обеспечение общественной безопасности на территории Усть-Удинского района» | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |   | 2,8 |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие** «Создание и совершенствование условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие** «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей»" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I = n / ОП1 x ОП2 x ... x ОПm ,

 V

 где: I - индекс эффективности;

 n - количество целевых показателей;

 ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I= 7 /0,1\*1\*1\*1\*1\*1\*2,8\*2,8\*1 = 0,9

 V

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индексаэффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0 < I < 0,60  | реализация программы неэффективна  |
| 0,60 <= I < 1  | реализация программы недостаточно эффективна  |
| 1 <= I < 1,5  | реализация программы эффективна: достигнуты значенияцелевых показателей при сохранении запланированного объемарасходования денежных средств  |
| I >= 1,5  | реализация программы очень эффективна: достигнутыезначения целевых показателей превысили запланированные присохранении (снижении) запланированного объема расходованияденежных средств  |

Так как индекс эффективности реализации программы < 1, следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Организация летнего отдыха, занятости и другие социальные направления» на 2015-2020 годы за 2018 год недостаточно эффективна, за счет , того что не были предусмотрены средства в бюджете на материальную помощь семьям несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

 Заместитель мэра по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Черных