

Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.05.2023 г. № 366

п. Усть-Уда

«О подготовке к прохождению

 отопительного периода 2023-2024 г.г.»

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к прохождению отопительного периода 2023-2024гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы района, повышения ответственности за качество выполняемых работ, выявления и устранения недостатков в энергообеспечении населения, социальной сферы и других жизненно-важных объектов района:

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2023-2024 гг. в РМО «Усть-Удинский район».

 2. Создать оперативный штаб по контролю за ходом подготовки к прохождению отопительного периода объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, качеством выполняемых работ, целевым и экономным использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных и иных привлекаемых средств, в составе:

Менг А.А. – 1-ый заместитель главы администрации, председатель штаба;

Члены штаба:

Горлов Н.А. – начальник отдела КХТСЭиП, заместитель председателя штаба;

Вологжин Ю.В. – консультант отдела КХТСЭиП, секретарь штаба;

Огородников С.И. – зам. начальника УОМО «Усть-Удинский район»;

Полевова З.В. – заведующий отделом культуры администрации района;

Рютин В.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и жилищной политики администрации района;

Новобрицкий М.А. – директор МКУ «Единая диспетчерская служба РМО «Усть-Удинский район»;

Рютина Т.П. – председатель КУМИ Усть-Удинского района;

Главы сельских поселений (по согласованию).

2. Штабу осуществлять:

 - контроль выполнения плана ремонтных работ объектов ЖКХ и соцкультбыта, в рамках мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2023-2024гг.

 - контроль приемки находящихся в муниципальной собственности района объектов тепло-, водо-, энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2023-2024 гг. в соответствии с требованиями «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного Министром промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г., Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115;

 - контроль приемки жилищного фонда согласно Паспорту готовности объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;

 3. Поручить:

 - руководителям муниципальных учреждений при ремонте, реконструкции и строительстве подземных металлических сооружений и коммуникаций руководствоваться Типовой инструкцией по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии РД 153-34.0-20.518-2003, Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от коррозии РД 153-39.4-091-01, межгосударственным стандартом ГОСТ 9 602-2005 «Единая система защиты от коррозии. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», введенным в действие с 1 января 2007 года.

 - директору МКУ «Единая диспетчерская служба РМО «Усть-Удинский район» (Новобрицкий М.А.) уточнить и при необходимости внести изменения и дополнения в схему взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и сбоев на объектах ЖКХ и социальной сферы с обеспечением передачи информации о всех случаях в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» Иркутской области.

 - руководителям структурных подразделений администрации района (Пешкова Л.В., Полевова З.В.) представлять, начиная с 1 июня 2023 года, оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному сезону с указанием объемов произведенных работ и финансовых затрат в отдел КХТСЭиП (Горлов Н.А.).

 4. Предложить главам муниципальных образований Усть-Удинского района:

 - в срок до 15 сентября 2023 года закончить подготовку жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону 2023-2024 гг.;

 - в срок до 15 октября 2023 года создать запас топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства.

 5. Подготовку жилищно-коммунальных объектов, отнесенных к компетенции муниципального района, к зимнему отопительному сезону закончить к 15 сентября 2023 г.

 6. Управлению делами администрации района опубликовать распоряжение в установленном порядке.

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации РМО «Усть-Удинский район» Менг А.А.

Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район» /С.Н.Чемезов/

Приложение краспоряжению

администрации Усть-Удинского района

от 26 мая 2023 года №

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2023-2024 г.г.**

 **в РМО «Усть-Удинский район».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальное образование поселениеадрес | Вид работ | Объем | Сметная стоимость тыс.рублей | Освоеные средства, тыс. руб.  | Кол-во сбоев за отопительный период | Сроки ремонтаначалооконча-ние | Проц. выпол-нения на   | Обслу-живаемые объекты  |
| Всего | В том числе по уровням бюджета |
| Обл-ной | Местный | Средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.**  | **Усть-Удинское сельское поселение**  |  |  | **20796,666** | **19000** | **791,666** | **1005** |  |  |  |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| 1.1 | п. Усть-Уда,(водопровод) | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 1,1 км | 19791,666 | 19000 | 791,666 | - |  |  | 06.23г08.23г |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| 1.2 | п. Усть-Уда объекты, арендованные ООО «Водолей Профи» |  Текущий ремонт котельных: «Центральная», «Мира» и РТП |  | 1005 |  |  | 1005 |  |  | 06.23г08.23г |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| **3.** | **Управление образования (УОМО) района** |  |  | **1400** |  | **1400** |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Игжей,школа | Ремонт кровли котельной |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Молька,школа | Ремонт кровли котельной. Приобретение резервного ДГ |  | 580 |  | 580 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Малышевка, школа | Приобретение резервного ДГ |  | 550 |  | 550 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Светлолобово, школа | Замена пускателей |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Средняя Муя, школа | приобретение эл. двигателя |  | 75 |  | 75 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Юголок, школа | приобретение задвижек |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Аталанка, школа | приобретение резервного котла |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная |
|  | с. Балаганка, школа | ремонт печей отопления |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | школа |
|  | с. Подволочное, школа | ремонт печей отопления |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | школа |
|  | с. Средняя Муя, д/сад | ремонт системы отопления |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | д/сад |
|  | с. Аносово, школа | Капитальный ремонт дымовой трубы в котельной  |  | 2029 |  | 2029 |  |  |  | 06.23г08.23г |  | Котельная  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **22196,666** | **19000** | **2191,666** | **1005** |  |  |  |  |  |

 Глава

 администрации района С.Н.Чемезов

**Приобретение угля на 2023-2024 г.г. для РМО «Усть-Удинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Потребность угля т. | Потребность денежных средств млн. руб. | В том числе по уровням бюджета: |
| Средства местного бюджета млн. руб. | Средства предприятия млн. руб. | Недостающие средства млн. руб. |
| Усть-Удинское сельское поселение (ООО «Водолей Профи») | 5006,8 | 17,524 | - | 17,524 | - |
| РМО «Усть-Удинский район» в том числе: | 480 | 2,058 | 2,058 | - | 2,058 |
| Игжейская СОШ | 180 | 0,7866 | 0,7866 |  | 0,7866 |
| Малышевская СОШ | 180 | 0,747 | 0,747 |  | 0,747 |
| Молькинская СОШ | 60 | 0,2622 | 0,2622 |  | 0,2622 |
| Юголукская СОШ | 60 | 0,2622 | 0,2622 |  | 0,2622 |
| **ИТОГО:** | **5486,8** | **19,582** | **2,058** | **17,524** | **2,058** |

 Глава

 администрации района С.Н.Чемезов