Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » февраля 2019 г. № 56

р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район»» на 2015-2021 годы за 2018 год

 В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 372, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район»» на 2015-2021 годы за 2018 год (приложение).

Глава администрации С.Н.Чемезов

Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского района

 от «\_\_\_28\_» \_\_\_02\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_\_\_56\_\_\_\_

Отчет

 об исполнении муниципальной программы

«Развитие системы образования РМО Усть-Удинский район»

 на 2015-2021 годы за 2018 год.

По состоянию на 01.01.2018 год в УОМО «Усть-Удинский район» реализуется одна муниципальная программа, содержащая восемь подпрограмм: «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы дополнительного образования», «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усть-Удинского района», «Управление в сфере образования», «Оснащение пищеблоков в образовательных организациях», «Проведение реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений», «Школьный автобус».

**Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования»**

 **Сведения о развитии дошкольного образования.**

 Подпрограмма направлена на обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий для бесперебойного и качественного функционирования дошкольных образовательных организаций.

Программы дошкольного образования в Усть-Удинском районе реализуются следующими образовательными организациями:

- 11 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ);

- 1 группа при общеобразовательной организации МКОУ Аносовская СОШ.

- 1 начальная школа (МКОУ Кижинская НОШ).

Дошкольным образованием охвачены 688 чел., т.е. 45,6 % от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет проживающих на территории района.

|  |
| --- |
|  На регистрационном учете для определения в организации дошкольного образования до сентября 2019 года состоят 157 детей, из них 7 детей старше 3 лет. По сравнению с 2017 г. численность детей, ожидающих места в детском саду, уменьшилась на 6 человек (163чел.). |

 В целом по району услугами дошкольного образования охвачено 688 детей при наличии 805 мест (ДОУ не доукомплектованы на 14,5%), такая ситуация сохраняется с 2016 г. причиной является сложное материальное положение семей в с. Чичкова, Светлолобово, Балаганка. При наличии мест в ДОУ, имеются дети дошкольного возраста, возможности оплачивать услуги дошкольного образования у детей нет.

 Следует активно проводить работу с родителями по посещению дошкольной образовательной организации, так как детское население охвачено услугами ДОУ только на 42,1 %.

 Всего в муниципальном образовании действует 37 групп, из них 19 групп одновозрастные и 18 групп разновозрастные. Групп общеразвивающей направленности 36 и 1 группа по присмотру и уходу.

 Возрастной состав воспитанников организаций дошкольного образования следующий 1г. - 5чел., 2г. – 92чел., 3г. – 105чел., 4г. – 164чел., 5л. – 163чел., 6л. - 145 чел., 7л. – 14чел.

 **Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования»**

Подпрограмма направлена на обеспечение доступности общего образования, создание условий для бесперебойного и качественного функционирования образовательных организаций, обновление материально-технической базы, формирование развивающейся системы инновационной подготовки рабочих кадров и специалистов, повышения качества образования, повышения мастерства и стимулирование деятельности педагогических и руководящих кадров образовательных организаций.

В течение года проводились следующие основные мероприятия по подпрограмме:

-социальная поддержка многодетных и малоимущих семей-организовывалось горячее питание в школах.

-обновление библиотечного фонда.

-финансирование выполнения указа президента, в части выплаты заработной платы.

В 2018 году за счет средств субвенции на приобретение учебников израсходовано 2 364 233 руб., что составляет 71,4% от общей суммы субвенции на учебные расходы. Приобретено - 6283 экз.

Средняя стоимость учебника составила 428 руб.

На данные средства приобретены учебники для 8-го класса по новым стандартам и недостающие учебники по заявкам образовательных организаций.

Средства субвенции на приобретение учебников в 2018 году 2364233 руб.(2017 г.- 2216479), районный бюджет - 160 356 52 коп.

13 образовательных учреждений района заказали учебники напрямую в издательство «Просвещение». Учебники доставлены своевременно.

-финансирование выполнения указа Президента, в части выплаты заработной платы составляет 100% .

- социальная поддержка многодетных и малоимущих семей - организовывалось горячее питание в школах для 1449 (73 %) учащихся.

**Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования»**

 В целях реализации мероприятий подпрограммы лежит создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно развитой, физически здоровой, социально значимой личности, создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов.

 В подпрограмме проведены основные мероприятия:

- проведение районных мероприятий с детьми и педагогами:

Профессиональный конкурс «Педагог года 2018»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО участника | ОО | Результат | Дата, место проведения, ответственный |
| 1 | Мишурова Яна Владимировна | МКУ ДО ДШИ | победитель | 25 апреля 2018 г.МКУ ДО ДДТ |
| 2 | Хаткевич Елена Юрьевна | МКУ ДО ДДТ | 2 место |
| 3 | Мишуров Денис Васильевич | МКУ ДО ДДТ | 3 место |

 Ежегодно МКУ ДО Усть-Удинский ДДТ проводится конкурс прикладного искусства среди детей «Дыхание весны». В 2018 году приняло участие 80 обучающихся.

Охват детей дополнительным образованием составляет 66 % (1390 детей) от общего количества детей школьного возраста. 921 обучающийся (44%), занимающихся в секциях, приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня МКУ ДО Усть-Удинский ДДТ. Численность педагогов дополнительного образования составляет 36 человек. Повышение квалификации по различным направлениям деятельности прошли 13 педагогов, что составляет 37% от общего числа работающих в системе дополнительного образования. 30% педагогов дополнительного образования имеют квалификационную категорию.

Система дополнительного образования Усть-Удинского района построена по принципу сетевого взаимодействия. МКУ ДО Усть-Удинским ДДТ лицензировано 13 адресов образовательной деятельности. Кроме того, ведутся секции и кружки на базе общеобразовательных организаций. Воспитанники спортивных секций имеют стабильные достижения в конкурсах и соревнованиях.

Мероприятия подпрограммы способствуют развитию творческих способностей детей и развитию дополнительного образования в районе.

**Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасности в образовательных организациях**

**Усть-Удинского района»**

В целях проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы проводились профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в образовательных организациях района, мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

Во всех организациях созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания. Системой видеонаблюдения, пожаротушения оборудованы все образовательные учреждения. В 2018 году денежные средства в сумме 3 440,8 тыс. рублей расходовались на обслуживание систем и поддержание их в рабочем состоянии.

 **Подпрограмма 5: «Управление в сфере образования»**

 Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности муниципальных образовательных организаций;

- развитие кадрового потенциала системы образования;

Стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического труда, развитие творческого потенциала предполагает процесс аттестации педагогических работников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего педагогов  | Всего работников с КК (1КК/ВКК) | Из них аттестовано: |
| Школы(1КК/ВКК) | Сады(1КК/ВКК) | ддт(1КК/ВКК) |
| 316 | 146 (117/29) |  122 (95/27) | 6 (5/1) | 18 (17/1) |

Таким образом, 46,2% педагогических работников района имеют квалификационные категории. На 1 квалификационную категорию аттестовано 77%, на высшую квалификационную категорию 22% от общего числа педагогических работников.

При проведении мониторинга аттестации педагогических работников на квалификационную категорию наблюдается увеличение количества педагогов, получающих как первую, так и на высшую квалификационные категории.

Организация процесса повышения квалификации строится на основе формирования районного заказа в ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, ИГУ (ВСГАО), ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», ЧОУ «Байкальский центр образования» на базе отдела информатизации образования (ресурсный центр). В 2018 году курсовая подготовка с выездом в территорию не осуществлялась в связи с тем, что учителя русского языка и литературы, математики, истории прошли курсовую подготовку, а учителей других предметов не достаточно для набора группы. Поэтому курсовую подготовку педагогические работники проходили на базе ГАО ДПО ИРО и др. образовательных учреждений.

В течение 2017-2018 учебного года 184 педагога прошли курсовую подготовку по различным направлениям педагогической деятельности.

 В соответствии с планом работы МБУ «РИМЦ Усть-Удинского района» на 2018 год, в целях диссеминации передового педагогического опыта 28 марта 2018 г. состоялись традиционные районные педагогические чтения. Опыт 6 педагогов рекомендован к распространению на муниципальном и региональном уровне.

 Подготовлены электронные сборники докладов участников районных педагогических чтений. В электронное издание включены тексты докладов тех педагогических работников, опыт работы которых рекомендован для обобщения на муниципальном или региональном уровнях. Сборник опубликован на сайте центра.

 В целях расширения форм и методической поддержки системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников организована работа районных методических объединений.

Для выявления и стимулирования лучших учителей образовательных учреждений Усть-Удинского района, распространения опыта их деятельности в образовательной среде Усть-Удинского района, формирования позитивного социального и профессионального имиджа организованы районные конкурсы профессионального мастерства и авторских разработок

Профессиональный конкурс «Учитель года 2018»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | ФИО участника | ОО | Результат |
| 1 | Плетнёв Андрей Олегович | МБОУ СОШ п. Усть-Уда | победитель |
| 2 | Дмитриева Инна Петровна | МБОУ Молькинская СОШ | лауреат |
| 3 | Лю-фа Ольга Александровна | МКОУ Средне-Муйская СОШ | лауреат |
| 4 | Палюрова Татьяна Саввельевна | МКОУ Малышёвская СОШ | участник |
| 5 | Медведев Андрей Александрович | МКОУ Светлолобовская СОШ | участник |
| 6 | Громова Ирина Николаевна | МКОУ Игжейская СОШ | участник |
| 7 | Барахтенко Наталья Владимировна | МКОУ Балаганкинская ООШ | участник |
| 8 | Игнатова Ирина Викторовна | МКОУ Юголукская СОШ | участник |
| 9 | Фатьянов Денис Сергеевич | ГОКУ «Специальная (коррекционная) )школа р.п. Усть-Уда» | участник |

 Профессиональный конкурс «Воспитатель года 2018»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | ФИО участника | ОО | Результат |
| 1 | Метусова Анна Степановна  | МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Светлячок», | победитель |
| 2 | Зотова Галина Владимировна | МКДОУ Малышевский д/с  | лауреат |
| 3 | Седенкова Надежда Александровна | МКДОУ Средне Муйский д/с | лауреат |
| 4 | Болдонова Анна Сергеевна | МБДОУ Д/с «Колокольчик» | участник |

Профессиональный конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | ФИО участника | ОО | Результат |
| «Лучший блог с интернет-уроком» |
| 1 | Анциферова Ольга Владимировна | МБОУ СОШ п. Усть-Уда | победитель |
| 2 | Заманстанчук Ирина Владимировна | МБДОУ «Светлячок» | 2 место |
| 3 | Распутина Ирина Владимировна | МБДОУ «Светлячок» | 3 место |
| «Лучшая разработка учебного комплекса, модуля, темы» среди педагогов ДОУ |
| 1 | Коваленко Ольга Леонидовна | МБДОУ «Колокольчик» | победитель |
| 2 | Сизых Наталья Анатольевна | МБДОУ «Колокольчик» | 2 место |
| 3 | Князькова Марина Вениаминовна | МБДОУ «Колокольчик» | 3 место |
| «Лучшая разработка учебного комплекса, модуля, темы» среди педагогов ОО |
| 1 | Бородина Наталья Валерьевна | МБОУ СОШ п. Усть-Уда | победитель |
| 2 | Барахтенко Наталья ВладимировнаЗамарацкая Наталья Владимировна | МКОУ Балаганкинская ООШ | 2 место |
| 3 | Благодерова Светлана Александровна | МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» | 3 место |

Система образования Усть-Удинского района работает в режиме стабильного функционирования.

 В целом образовательные организации района имеют необходимые материально-технические, кадровые условия для обеспечения качества образовательного процесса. Переход на обучение по ФГОС идет в плановом режиме. Осуществляется методическое сопровождение процесса обучения.

- охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии- 50 человек.

- на 451 человека увеличилось количество родительской и детской общественности, привлечённой к управлению школой. Проведены акции «Высокая ответственность», «Будущее в моих руках», «Единство многообразия», «Независимое детство».

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене -93% .

- рост доли обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах - 826 обучающихся участвовали в конкурсах о олимпиадах, что составляет 40% от общего числа обучающихся.

**Подпрограмма 6: «Оснащение пищеблоков в образовательных организациях»**

 Мероприятия подпрограммы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, оснащение пищеблоков образовательных учреждений района современным оборудованием, исполнение предписаний Роспотребнадзора:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средние школы | Виды работ | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | МБОУ СОШ п. Усть – Уда  | Установка дополнительных моечных ванн на пищеблоке. | 53,0 |
| 2 | МБОУ « Усть – Удинская СОШ № 2» | Установка дополнительных моечных ванн на пищеблоке. | 24,8 |
|  | МКОУ Аносовская СОШ | Мебель для столовой | 50,0 |
|  | МКОУ Балаганкинская ООШ | Мебель для столовой | 50,0 |
|  | МКОУ Кижинская НОШ | Мебель для столовой | 50,0 |
|  | МКДОУ Светлолобовский д/сад | Мебель для столовой | 50,0 |

 Во исполнение предписаний Роспотребнадзора в образовательные организации приобретались моечные ванны, мягкий инвентарь, мебель, синтезатор.

 **Подпрограмма 7: «Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий»**

Целью данной подпрограммы является создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния ОО в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

 Проведение капитального ремонта образовательных организаций, находящихся в критическом состоянии и требующих первоначального вмешательства за счет средств местного бюджета. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса.

В 2018 году проведены следующие виды ремонтов в образовательных организациях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Средние школы | Виды работ | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | МКОУ Аносовская СОШ | Замена окон, обшивка и утепление стен | 850,0 |
| 2 | МКОУ Игжейская СОШ | Ремонт кровли | 1162,5 |
| 3 | МКОУ Малышевская СОШ | Ремонт канализации пищеблока | 50,0 |
| 4 | МБОУ Молькинская СОШ | Ремонт канализации пищеблока | 150,0 |
| 5 | МБОУ Ново – Удинская СОШ | Капитальный ремонт спортзала | 1639,8 |
| 6 | МКОУ Средне – Муйская СОШ | Ремонт котельной | 50,0 |
| 7 | МКОУ Юголукская СОШ | Окончание капитального ремонта основного здания школыПроведен ремонт теплотрассы | 12000,0 Более 3000000,0 |
| Основные школы |  |
| 8 | МКОУ Балаганкинская ООШ | Продолжение строительства здания спортзала Строительство здания пищеблока | 1617,93017,0 |
| 9 | МКОУ Кижинская НОШ | Капитальный ремонт здания школы | 4351,8 |
| Детские сады |  |
| 10 | МБДОУ д/с «Колокольчик»  | Замена кровли, окон | 2047,8 |
| 11 | МБДОУ д/с «Светлячок»  | Замена кровли, окон | 2176,7 |
| 12 | МКДОУ Игжейский д/с | Ремонт кровлиПодводка горячей воды | 300,0150,0 |
| 13 | МКДОУ Средне-Муйский д/с | Ремонт здания №1 | 1974,8 |
| 14 | МКДОУ д/с с. Молька  | Пристрой пищеблока к зданию | 150,0 |
| 15 | МКДОУ Ново – Удинский д/с  | Подготовка проекта на строительство школы- детского-сада на 169 мест. | 4800,0 (спонсорские) |
| 16 | МКДОУ Светлолобовский д/с | Ремонт кровлиРемонт канализации | 574,7400,0 |
| 17 | МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка | Ремонт электропроводкиЗамена электробойлера | 300,080,0 |

**Подпрограмма 8: «Школьный автобус»**

Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) подвозу подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

Благодаря реализации направления «Сельский школьный автобус» приоритетного национального проекта «Образование» сегодня автобусный парк района насчитывает 11 школьных автобусов.

 Все автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», т.е. имеют полный комплект оборудования, требуемого для обеспечения высокого уровня безопасности - приоритетного требования к технике данного назначения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования РМО Усть-Удинский район»

 на 2015-2021 годы за 2018 год.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового  | Обоснование причин отклонения |
|   |   |   |   |   | -/+ | % |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П рограмма" Развитие системы образования РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2021г. г. |
| Подпрограмма 1 Развитие системы общего образования |
| 1 | Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы |
| 2 | Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | % | 30 | 62 | 32 | 206 | В 17 образовательных организациях произведен ремонт. |
| Подпрограмма 2 Развитие системы дошкольного образования |
| 1 | Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования | % | 70 | 0 | -70 | 0 | Не финансировалось |
| 2 | Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | % | 66 | 8 | -58 | 12 | 688 детей посещают детские сады. 33 человека охвачены вариативными формами (МКДОУ "Теремок с. Чичкова" (2 чел.), МКДОУ Ново-Удинский д/сад (20 чел.), МБДОУ "Колокольчик" (11 чел.). |
| 3 | Оснащение дошкольных образовательных организаций современной компьютерной техникой | % | 10 | 10 | 0 | 0 | Дошкольные образовательные организации не оснащались компьютерной техникой |
| 4 | Повышение квалификации руководителей, педагогических работников дошкольных образовательных оганизаций в области применения ИКТ | % | 10 | 42 | 32 | 420 | На 32% увеличен охват курсовой подотовки в области ИКТ. |
| Подпрограмма 3 Развитие системы дополнительного образования |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного возраста района | % от общего количества детей школьного возраста | 50 | 66 | 16 | 132 | Охват детей составляет 66 % от общего количества детей школьного возраста |
| 2 | Доля педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию, либо соответствие | % от общего количества педагогов дополнительного образования | 20 | 38 | 18 | 190 | На 52% увеличена доля аттестованных работников. |
| 3 | Оснащение средствами обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам детских объединений | % от общего количества детских объединений | 10 | 12 | 2 | 120 | 11 детских объединений из 91 оснащены средствами обеспечения образовательного процесса |
| 4 | Доля детей-участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования | % от общего количества | 50 | 58 | 8 | 116 | На 8% увеличилась доля детей участников конкурсных мероприятий. |
| 5 | Доля педагогических работников, прошедших различные формы повышения квалификации . | % от общего количества педагогов дополнительного образования | 10 | 14 | 4 | 140 | На 37% увеличилась доля педагогических работников, пошедших различные формы повышения квалификации. |
| 6 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | % от запланированных | 100 | 100 | 0 | 100 | Запланированные мероприятия проведены в полном объёме. |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности в образовательных организациях |
| 1 | Количество организаций, в отношении которых не составлялись предписания контрольно-надзорных органов | % | 75 | 100 | 25 | 33 | Во всех организациях установлены камеры видеонаблюдения. |
| 2 | Количество организаций, в которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | % | 36 | 100 | 34 | 277 | Во всех образовательных организациях созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания. |
| Подпрограмма 5 Управление в сфере образования |
| 1 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы (общее количество участников) | Чел. | 15 | 12 | -3 | 80 | 80% педагогических работников вовлечены в профессиональные конкурсы  |
| 2 | Включение педагогов в информационное педагогическое сообщество через участие в конкурсе цифровых образовательных ресурсов среди педагогов  | % | 5 | 15 | 10 | 300 | Увеличено количество участия педагогических работниов в районном конкурсе "Лучший цифровой образовательный ресурс" на 10 человек |
| 3 | Охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных) | Чел. | 50 | 50 | 0 | 100 | 100% охват детей медико-педагогической комиссией. |
| 4 | Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой. (Привлечено человек). | Чел. | 130 | 190 | 60 | 146 | На 60 человек увеличилось количество родителей. |
| 5 | Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до 80% от общего числа за 5 лет реализации подпрограммы. | % | 15 | 42 | 27 | 280 | 442 педагогических работника прошли повышение квалификации |
| 6 | Рост доли обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах (до 40% от числа обучающихся) | % | 40 | 40 | 0 | 100 | 826 обучающихся участвовали в конкурсах о олимпиадах, что составляет 40% от общего числа обучающихся. |
| 56 | Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 95 %; | % | 95 | 100 | 5 | 105 | 100 % обучающихся сдали ЕГЭ по обязательным предметам |
| Подпрограмма 6 Оснащение пищеблоков |
|   | Укрепление материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций | % | 30 | 37 | 7 | 123 | в 10 образовательных организациях оборудованы пищеблоки |
|  |   Подпрограмма 7. Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий  |   |
|   | Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности | % | 30 | 62 | 32 | 206 | В 17 образовательных организациях произведен ремонт. |
|  | Программа 8. Школьный автобус |
|   | Обеспечение базовых школ автобусами, соответствующими ГОСТ для подвоза обучающихся к месту учёбы и обратно к месту проживания, обеспечение транспорта запчастями | % | 100 | 0 | 0 | 0 | Не финансировалась |

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонение |
| тыс. руб.,-/+ | % |
| Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | областной бюджет | **88240,9** | **88240,9** | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности общего образования" | областной бюджет | **234051,7** | **234051,7** | 0 | 0 |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | районный бюджет | **9739,2** | **9739,2** | 0 | 0 |
| Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | Основное мероприятие «Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений» | районный бюджет | 22970,7 | 16172,7 | - 6798 | 70 |
| областной бюджет | 16883,4 | 16883,4 | 0 | 0 |
| Обновление содержания, повышение качества и оснащение дошкольных образовательных организаций компьютерной техникой | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | районный бюджет | 13632,2 | 12993,5 | - 638,7 | 95,3 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного района  | Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | районный бюджет | **3017,2** | **3017,2** | 0 | 0 |
| Оснащения средствами обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам детских объединений |
| Мероприятия проводимые по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | районный бюджет | **18,0** | **18,0** | 0 | 0 |
| Организации, в отношении которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях района" | районный бюджет | **3328,5** | **3166,4** | -162,1 | 95,1 |
| Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций" | районный бюджет | **112,3** | **112,3** | 0 | 0 |
| Вовлечение педагогов, детей, родителей в конкурсы, олимпиады | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | районный бюджет | **371,4** | **371,4** | 0 | 0 |
| Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | Основное мероприятие "Организационно-технологическое обеспечение ГИА" | районный бюджет | **93,0** | **93,0** | 0 | 0 |
| Обеспечение базовых общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. | Основное мероприятие: «Приобретение школьных автобусов для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно»  | районный бюджет | **3496,0** | **3452,3** | - 43,7 | 1 |
| областной бюджет  | **1752,8** | **1752,8** | 0 | 0 |

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  | Состояние целевого показателя  | Оценка состояния целевого показателя  |
| увеличение объема расходования денежных средств  | сохранение объема расходованияденежных средств  | снижение объема расходования денежных средств  |
| от 0 до 5%  | от 5 до 10% | более 10%  | от 0 до 5%  | от 5 до 10% | более 10%  |
| Выполнение указов Президента в части выплаты заработной платы | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности общего образования" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |   |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
|  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  | более 10%  |  |  |  |   |  |
|  | сохранение значения показателя  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 5 до 10% |  |  |  |  |  |
|  |  | более 10%  |  |  |  |  |  |
| Рост количества организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса | Основное мероприятие "Проведение реконструкций и капитального ремонта зданий и сооружений" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  | 0,8 |
| Обновление содержания, повышение качества и оснащение дошкольных образовательных организаций компьютерной техникой | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение)значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации (вариативные формы) | Основное мероприятие "Повышение эффективности дошкольного образования" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  | 0,9 |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей школьного района | Основное мероприятие "Повышение эффективности дополнительного образования" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Оснащения средствами обеспечения образовательного процесса по реализуемым образовательным программам детских объединений | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Мероприятия проводимые по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Организации, в отношении которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания | Основное мероприятие "Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в образовательных организациях района" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  | 0,8 |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Вовлечение педагогов, детей, родителей в конкурсы, олимпиады | Основное мероприятие "Проведение районных мероприятий с детьми и педагогами" | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  | 0,8 |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | Основное мероприятие "Организационно-технологическое обеспечение ГИА"строительство объектов муниципальной собственности» на 2015-2019 годы | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |
| Обеспечение базовых общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. | Основное мероприятие: «Приобретение школьных автобусов для ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно» | рост (улучшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение значения показателя  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение)значения показателя  | от 0 до 5%  |  |  | 0,8 |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  |  |
| более 10%  |  |  |  |  |

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I = n / ОП1 x ОП2 x ... x ОПm ,

 V

 где: I - индекс эффективности;

 n - количество целевых показателей;

 ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I= 11 / 1\*1\*1\*1\*1\*1\*1\*1\*0,8\*0,8\*0,8\*0,9\*0,8 = 1,1

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индексаэффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| 0 < I < 0,60  | реализация программы неэффективна  |
| 0,60 <= I < 1  | реализация программы недостаточно эффективна  |
| 1 <= I < 1,5  | реализация программы эффективна: достигнуты значенияцелевых показателей при сохранении запланированного объемарасходования денежных средств  |
| I >= 1,5  | реализация программы очень эффективна: достигнутыезначения целевых показателей превысили запланированные присохранении (снижении) запланированного объема расходованияденежных средств  |

Так как индекс эффективности реализации программы равен 1,1 следовательно, реализация муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2020 годы» за 2018 год эффективна.

 Начальник УОМО «Усть-Удинский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Пешкова