# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

# РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДАЮ:

21  января 2013 г.	И.О. председателя

КСО РМО «Усть-Удинский район»

____________Константинова Е.Г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию районной целевой программы «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:  План работы Контрольно – счетного органа районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2012 год (пункт 4.7)

2.Предмет контрольного мероприятия: Предметом проверки является документальное изучение информации по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, выделенных в2010 - 2011 гг на реализацию районной целевой программы «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию районной  целевой программы  «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.»

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

4. Срок проведения контрольного мероприятия: - с « 20 » ноября по  «24» декабря 2012 г.

5. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию районной целевой программы «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.»

6. Проверяемый период деятельности: 2010-2011год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Разработчиком программы является Администрация районного муниципального образования Усть-Удинский район. Целью указанной программы является реализация государственной политики направленная на защиту здоровья и сохранения жизни людей от возможных пожаров; оснащение учреждений социальной сфере современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Программа «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.не соответствует действующему  Порядку принятия решений о  разработке долгосрочных целевых программ районного муниципального образования «Усть-Удинский район» их формирования и реализации (утвержден постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район от 17.08.2012 N 312) 1) не содержит методику оценки эффективности  реализации, отсутствуют количественно определенные целевые параметры, а также целевые индикаторы с разбивкой по годам. Указанные недоработки не позволяют объективно контролировать ход реализации программы на всех этапах.

Кроме того, в соответствии с порядком принятия решений о  разработке долгосрочных целевых программ районного муниципального образования «Усть-Удинский район» их формирования и реализации (далее – Порядок) разделом  III. Формирование программ  предусмотрено, что программа должна состоять из следующих разделов:

раздел I "Паспорт программы";

раздел II "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения";

раздел III "Цели и задачи программы";

раздел IV "Перечень мероприятий";

раздел V "Механизм реализации";

раздел VI "Оценка эффективности реализации программы".

оформленных в соответствии с типовым макетом согласно приложению № 1 к Порядку, требования к содержанию разделов, указанные в типовом  макете, являются обязательными. В нарушение  вышеуказанных требований в паспорте программы «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.   раздел IV "Перечень мероприятий не соответствует  требованиям установленным к содержанию  раздела  указанным в типовом макете.

В разделе VII. Прогноз ожидаемых результатов программы одним их результатов реализации программы является экономия государственных расходов, что противоречит пункту «Объем и источники финансирования» паспорта программы, где источником финансирования программы являются средства районного бюджета.

По разделу «Образование» 2010-2011 гг.

При заключении следующих муниципальных контрактов Заказчиками  было пропущено  условие о сроках выполнения работ, что в свою очередь привело к неосвоению денежных средств по программе  в сумме 542, 0 тыс. рублей (нарушение принципа результативности и эффективности  использования бюджетных средств ст. 34 БК РФ)

№ 39/5 от 01.10.2010

№ 39/2 от 01.10.2010

№ 39/6 от 01.10.2010

№ 39/4 от 01.10.2010

№ 39/3 от 01.10.2010

№ 39/1 от 01.10.2010

В нарушение требований Постановления Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» по договорам заключенным в 2010-2011 г.г. на огнезащитную обработку, отсутствуют акты формы КС-2, КС-3.

По договору № 50 от 07.09.2011 «Ремонт АПС» отсутствует Техническое задание на выполнение работ предусмотренное настоящим договором.

По договору № 23 от 25.09.2011 заключенному между Усть-Удинским местным отделением ВДПО и директором МОУ Игжейская СОШ  на сумму 2600 рублей предметом договора является освидетельствование огнетушителей, однако  указанное мероприятие программой не предусмотрено, что является нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 38 БК РФ)

По разделу «Культура» 2010-2011 гг.

Приобретен кирпич для ремонта печей в учреждениях культуры на сумму 18200 руб. Средства были перечислены по КЦСР 4429900, в то время как программой предусмотрен КЦСР 7950500;

По договору № 78 от 01.10.2010 с ИП. Пастернак М.К. приобретены строительные материалы  на сумму 5885 рублей. По счету № 123 от 01.10.2010 к материальным запасам отнесен обогреватель (оплачено по  КОСГУ 340) на сумму 2350 рублей

По программе проводилась оплата кредиторской задолженности 2009 года, и данные расходы отражены в отчете об исполнении программы в качестве оценки степени достижения целевых показателей в 2010 году

Перезарядка огнетушителей проведена  по КОСГУ 226 по следующим счетам 69 от 01.03.2011- 16520

70 от 01.03. 2011-22967, 27

60 от 12.05.2011- 21794,57

Огнезащитная обработка чердачных помещений проведена по КОСГУ 226 по следующим счетам

15 от 27.06.2011 -  58824,08

17 от 11.07.2011 – 58824, 08

Указанные мероприятия должны проводиться по КОСГУ 225, что привело к нецелевому использованию средств в объеме 199480 руб.

Проведена оплата по заявке № 185 от 16.03.2011 на сумму 4707,0 подтверждающие документы отсутствуют.

В нарушение требований Постановления Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» по договорам заключенным в 2010-2011 г.г. на огнезащитную обработку, отсутствуют акты формы КС-2, КС-3.

Анализ исполнения программы в 2010 и 2011 годах представлен в таблицах №1, №2.

Таблица №1

| Раздел, подраздел | Утвержденные ЛБО в 2010 г | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0709 | 1521 | 854,6 | 56 |
| 0804 | 480 | 375,8 | 78 |
| 0909 | 445 | 225,7 | 50,7 |
| итого | 2446 | 1456,1 | 59,5 |

Таблица №2

| Раздел, подраздел | Утвержденные ЛБО в 2011 г | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0709 | 1098 | 1087,2 | 99 |
| 0804 | 480 | 480 | 100 |
| 0909 | 351 | 350,9 | 100 |
| итого | 1929 | 1918,1 | 99,4 |

Согласно данных представленных в таблицах исполнение программы в 2010 году составило 59,5 % в связи с невыполнением подрядчиком работы в срок (при составлении проектов муниципальных контрактов было пропущено условие об окончании срока выполнения работ.

8. Выводы:

- Программа «Обеспечение безопасности на объектах социальной  сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг.не соответствует действующему  Порядку принятия решений о  разработке долгосрочных целевых программ районного муниципального образования «Усть-Удинский район» их формирования и реализации (утвержден постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район от 17.08.2012 N 312).

- По разделу «Образование» допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме  542,0 тыс. рублей при наличии потребности в их использовании

3.  По разделу  «Культура» допущено нецелевое  использование бюджетных средств в сумме  199480 руб.

4. При  принятии выполненных работ (Усть-Удинское местное отделение ВДПО) использовались акты произвольной формы, в нарушение требований, предусмотренных Постановлением  Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»

9. Предложения (рекомендации):

1. Направить  настоящий отчет на рассмотрение  в Районную Думу РМО «Усть-Удинский район»

2. Направить  настоящий  отчет мэру  РМО «Усть-Удинский район»

3. Указать должностным лицам, осуществляющим контроль за выполнением мероприятий предусмотренных муниципальной целевой программой «Обеспечение безопасности на объектах социальной сферы Усть-Удинского района» на 2010-2012 гг. о недопущении  в дальнейшем   нарушений и недостатков,  выявленных в результате настоящего контрольного мероприятия. О принятых мерах проинформировать Председателя КСО РМО «Усть-Удинский район» в срок установленный действующим законодательством.

Инспектор  Контрольно-счетного

органа:                                                                                    Е. Г. Константинова