

Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 11 » апреля 2023 г. № 229

п. Усть-Уда

О подготовке и проведении празднования 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий (далее – план) районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 1).

2. Утвердить оргкомитет «Победа» по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2)

3.Утвердить смету на проведение мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 3).

4. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий плана и предусмотреть финансирование в соответствии со сметой, в рамках действующих программ.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти муниципальных образовании Усть-Удинского района принять участие в подготовке и проведении празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

 5. Управлению делами (Толмачева О.С.) разместить план на официальном сайте администрации РМО «Усть-Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район» С.Н.Чемезов

 Приложение 1 к Распоряжению

 № 229 от 11.04.2023 г.

 План

мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

по подготовке и празднованию 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Дата проведения | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| **1. Организационные мероприятия в связи с памятными датами военной истории Отечества** |
| 1.1 | Проведений заседаний оргкомитета «Победа»  | апрель-май  | - | Заместитель мэра по социальным вопросам  |
| 1.2 | Вручение поздравлений с Днем Победы от имени Губернатора Иркутской области, мэра района и председателя Совета ветеранов участникам войны, вдовам, труженикам тыла  | до 09 мая  | - | Управление деламиСовет ветеранов |
| 1.3 | Организация участия представителей района в областных праздничных мероприятиях, посвященных 78- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  май   | - | Управление делами, Совет ветеранов |
|  **2. Мероприятия, направленные на улучшение медицинского,** **санаторно-курортного и лекарственного обеспечения, жилищно-бытовых условий жизни, совершенствование социальной политики в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов их семей, а также лиц, приравненных к ним.** |
| 2.1 |  Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  | в течение года  | - | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.2. | Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение | в течение года  | Областнойбюджет,ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения»на 2019-2024 годы |  Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проживающим на территории Усть-Удинского района, путем организации в установленном порядке лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги. | в течение года  | Областнойбюджет | Совет ветеранов(лечение в госпитале)ЦРБ |
| 2.4. | Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | в течение года  | Областной бюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.5. | Размещение портретов инвалидов и участников Великой Отечественной войны на информационных стендах в учреждениях, организаций всех форм собственности,  | в течение года  |  бюджеты муниципальных образований |  Руководители учреждений, организаций  |
| 2.6. | Предоставление денежной компенсации в связи с проведением капитального ремонта жилого помещения | в течение года  | Областной бюджет | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.7. | Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение года | - | Усть -Удинская районная больница |
| 2.8. | Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение года  | - | Усть -Удинская районная больница |
| **3. Памятно-мемориальные мероприятия. Благоустройство памятников, монументов, обелисков** |
| 3.1 | Организация ремонта и обустройства обелисков, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обеспечение их круглосуточной охраны | апрель –майс 1 по 10 мая |  Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования районаОтдел полиции |
| 3.2. | Организация групп добровольцев из числа военно-патриотических и волонтерских клубов, объединений для приведения территории возле памятников в надлежащий вид | апрель-май  |  | Муниципальные образования района, учреждения культуры, образования |
| 3.3. | Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим памятникам и обелискам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая  | Бюджеты муниципальных образований района | Муниципальные образования района |
| 3.4. | Организация и проведение Дня памяти и скорби | 22 июня | Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования района, учреждения культуры, образования, отдел по делам молодежи и спорта |
|  **4. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных празднованию 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 4.1 | Опубликование в газете «Усть-Удинские вести» материалов, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | в течение года  | - | Редакция газеты «Усть-Удинские вести»  |
| **5. Публичные, культурно массовые, спортивные мероприятия, информационно-пропагандистские и благотворительные акции, фестивали, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 5.1 | Подготовка и проведение в муниципальных образованиях района мероприятий по празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  | апрель-май (по отдельному плану)  | бюджеты муниципальных образований | Администрации МОСовет ветеранов |
| 5.2 | Организация и проведение музейных выставок, экспозиций, показ фильмов, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  | в течение года (по отдельному плану)  | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.» | Отдел культуры, краеведческий музей  |
| 5.3 | Проведение в библиотеках района книжных выставок, бесед, литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | в течение года (по отдельному плану) | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 5.4 | Проведение в культурно-досуговых учреждениях района концертов, фестивалей, конкурсов, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Показ фильмов из цикла «ВО война в кинохронике и художественных фильмах» | в течение года(по отдельному плану) | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 5.5. | Проведение в образовательных учреждениях классных часов, торжественных линеек, уроков мужества, тематических конкурсов, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной воне. | в течение (в течение года)  | - | Управление образования |
| 5.6. | Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Свеча памяти», «Аллея Победы». | Май  | Областнойбюджет,ГП Иркутскойобласти МП «Молодежная политика»на 2020-2025годы | Отдел по делам молодежи и спорта, Управление образования, отдел культуры |
| 5.7. | Продолжение работы по созданию базы данных (фото, видео) по материалам краеведческого музея «Ветераны о войне» | апрель-май | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.» | Районный краеведческий музей, администрации сельских поселений |
| 5.8. | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | май  | МП «Молодежная политика на 2020-2025 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта, управление образования |
| 5.9. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню ПобедыСоревнования по стрельбе из пневматической винтовки,Соревнования по шашкам, шахматамСоревнования по поднятию гириСоревнования по русскому жиму | 09.мая  | МП «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» 2023-2027 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта |
| 5.10. | Акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны «Неделя добра» | в течение года | - | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Усть-Удинском районе», управление образования, Совет ветеранов, ОМС, отдел по делам молодежи и спорта, отдел культуры. |
| 5.11. | Акция «Аллея памяти» | весна, осень |  | Администрации поселений, отдел по делам молодежи, отдел культуры, управление образования |
| 5.12. | Праздничный концерт ко Дню России | 12 июня |  | Отдел культуры |
| 5.13 | Муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне | 20 апреля- 01 мая |  | Управление образования |
| 5.14. | Муниципальный конкурс цифровой живописи «Гордимся и помним» | 10 апреля- 30 апреля |  | Управление образования |
| 5.15. | Комплексные мероприятия ко дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОв | 19 апреля |  | Управление образования |

 Приложение 2 к Распоряжению

 № 229 от 11.04.2023г.

 Состав оргкомитета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Черных О.И. | - | заместитель мэра по социальным вопросам, председатель комитета |
| 2.  | Полевова З.В. | - | заведующий отделом культуры, заместитель председателя комитета |
| 3.  | Тарасенко О.М. | - | консультант отдела культуры, секретарь комитета |
|  |  |  | Члены комитета: |
| 4. | Евдокимова И.В. | - | главный редактор газеты «Усть-Удинские вести» |
| 5. | Тирских И.А. | - | Директор Комплексного Центра |
| 6. | Купрякова В.Д. | - | председатель районного Совета ветеранов  |
| 7. | Милентьева Л.М. | - | начальник финансового управления |
| 8. | Москалев Р.В. | - | заместитель начальника ОП (дислокация пгт Усть-Уда) |
| 9. | Понхожиева Л.Э. | - | начальник отдела по делам молодежи и спорта |
| 10. | Пешкова Л.В. | - | начальник управления образования |
| 11. | Тарасенко В.А. | - | глава Усть-Удинского городского поселения |
| 12. | Толмачева О.С. | - | управляющий делами администрации района |
| 13. | Соколова Л.И. | - | председатель Районной Думы |
| 14. | Чемезова В.Н. | - | директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Удинскому району». |
| 15. | Константинова Т.П. | - | руководитель исполкома Усть-Удинского районного местного отделения партии «Единая Россия» |

 Приложение 3 к Распоряжению

 № 229 от 11.04.2023г.

Смета

на проведение празднования мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятие | Ответственный исполнитель | Сумма (тыс.руб.)  | Источник финансирования |
| 1. | Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы: митинг, праздничный концерт, гастрольная деятельность творческих коллективов по району, показ кинофильмов из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных фильмах», фестиваль военно-патриотической песни, Акции: - «Полевая кухня»- «Бессмертный полк»- «Георгиевская ленточка» - «Окно Победы»- «Свеча памяти» | Голубых О.Е. | 50,0 | Программа: «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026гг.Подпрограмма: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества»Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятийМероприятие: Празднование 78-й годовщины со Дня Победы в ВОВ |
| 2. | Легкоатлетическая эстафета, соревнования по шашкам, шахматам, по гиревому спорту, по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, посвященные Дню Победы | Понхожиева Л.Э. | 25,0 | Программа: «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2024гг.Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 3. | Конкурс компьютерной графики | Равинская А.А. | 2,0 | Программа: «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023гг.Подпрограмма: «Управление в сфере образования» |
|  |  ИТОГО: |  | 77,0 |  |