РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.05.2020 г. № 285

р.п.Усть-Уда

«О подготовке к прохождению

отопительного периода 2020-2021 г.г.»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к прохождению отопительного периода 2020-2021гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы района, повышения ответственности за качество выполняемых работ, выявления и устранения недостатков в энергообеспечении населения, социальной сферы и других жизненно-важных объектов района:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2020-2021 гг. в РМО «Усть-Удинский район».

2. Создать оперативный штаб по контролю за ходом подготовки к прохождению отопительного периода объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, качеством выполняемых работ, целевым и экономным использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных и иных привлекаемых средств, в составе:

Менг А.А. – 1-ый заместитель главы администрации, председатель штаба;

Члены штаба:

Горлов Н.А. – начальник отдела КХТСЭиП, заместитель председателя штаба;

Вологжин Ю.В. – консультант отдела КХТСЭиП, секретарь штаба;

Огородников С.И. – зам. начальника УОМО «Усть-Удинский район»;

Полевова З.В. – заведующий отделом культуры администрации района;

Рютин В.А. – начальник отдела архитектуры, строительства и жилищной политики администрации района;

Никитин А.М. – директор МКУ «Единая диспетчерская служба РМО «Усть-Удинский район»;

Рютина Т.П. – председатель КУМИ Усть-Удинского района;

Главы сельских поселений (по согласованию).

2. Штабу осуществлять:

- контроль выполнения плана ремонтных работ объектов ЖКХ и соцкультбыта, в рамках мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2020-2021гг.

- контроль приемки находящихся в муниципальной собственности района объектов тепло-, водо-, энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2020-2021 гг. в соответствии с требованиями «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного Министром промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г., Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115;

- контроль приемки жилищного фонда согласно Паспорту готовности объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;

3. Поручить:

- руководителям муниципальных учреждений при ремонте, реконструкции и строительстве подземных металлических сооружений и коммуникаций руководствоваться Типовой инструкцией по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии РД 153-34.0-20.518-2003, Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от коррозии РД 153-39.4-091-01, межгосударственным стандартом ГОСТ 9 602-2005 «Единая система защиты от коррозии. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», введенным в действие с 1 января 2007 года.

- директору МКУ «Единая диспетчерская служба РМО «Усть-Удинский район» (Никитин А.М.) уточнить и при необходимости внести изменения и дополнения в схему взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и сбоев на объектах ЖКХ и социальной сферы с обеспечением передачи информации о всех случаях в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» Иркутской области.

- руководителям структурных подразделений администрации района (Пешкова Л.В., Полевова З.В.) представлять, начиная с 1 июня 2020 года, оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному сезону с указанием объемов произведенных работ и финансовых затрат в отдел КХТСЭиП (Горлов Н.А.).

4. Предложить главам муниципальных образований Усть-Удинского района:

- в срок до 15 сентября 2020 года закончить подготовку жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону 2020-2021 гг.;

- в срок до 15 октября 2020 года создать запас топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства.

5. Подготовку жилищно-коммунальных объектов, отнесенных к компетенции муниципального района, к зимнему отопительному сезону закончить к 15 сентября 2020 г.

6. Управлению делами администрации района опубликовать распоряжение в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации РМО «Усть-Удинский район» Менг А.А.

И.о. Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район» /А.А.Менг/

Приложение краспоряжению

администрации Усть-Удинского района

от 27 мая 2020 года № 285

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к прохождению отопительного периода 2020-2021 г.г.**

**в РМО «Усть-Удинский район».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование поселение  адрес | Вид работ | Объем | Сметная стоимость тыс.рублей | | | | Освоеные средства, тыс. руб. | Кол-во сбоев за отопительный период | Сроки ремонта  начало  оконча-ние | Проц. выпол-  нения  на | Обслу-живаемые объекты |
| Всего | В том числе по уровням бюджета | | |
| Обл-ной | Местный | Средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Усть-Удинское сельское поселение** |  |  | **22580** | **21000,0** | **1405** | **175** |  |  |  |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| 1.2 | п. Усть-Уда, котельная «Центральная» | Капитальный ремонт котельной «Центральная» |  | 22105,0 | 21000,0 | 1105,0  300,0 |  |  |  | 05.20г  07.20г |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| 1.3 | п. Усть-Уда,  теплотрасса (водопровод) | Замена ветхих сетей (к зданию ЦЗН) | 0,1 | 300,0 |  |  |  |  | 07.20г  08.20г |  | Центр занятости населения (ЦЗН), жил.дома |
| 1.4 | п. Усть-Уда объекты, арендованные ООО «Водолей Профи» | Текущий ремонт котельных «Мира» и РТП |  | 175 |  |  | 175 |  |  | 05.20г  08.20г |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| **2.** | **Аносовское сельское поселение** |  |  | **1809** | **1500** | **309** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Аносово,  ДЭС | Приобретение дизель-  генераторной установки |  | 1809 | 1500 | 309 |  |  |  | 07.20г  07.20г |  | Жил.дома объекты соц.сферы |
| **3.** | **РМО «Усть-Удинский район»** |  |  | **1590** |  | **1590** |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Подволочное,  школа | Ремонт системы отопления МКОУ  Подволоченская ООШ |  | 950 |  | 950 |  |  |  | 06.20г  08.20г |  | Здание МКОУ Подволоченской ООШ |
|  | с. Молька,  школа | Замена дымовой трубы на котельной МБОУ «Молькинская СОШ» |  | 604 |  | 604 |  |  |  | 04.20г  05.20г |  | Котельная МБОУ «Молькинская СОШ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **25979** | **22500** | **3304** | **175** |  |  |  |  |  |

Начальник ОКХТСЭиП Н.А.Горлов

**Приобретение угля на 2020-2021 г.г. для РМО «Усть-Удинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Потребность угля  т. | Потребность денежных средств  млн. руб. | В том числе по уровням бюджета: | | |
| Средства местного бюджета  млн. руб. | Средства предприятия  млн. руб. | Недостающие средства  млн. руб. |
| Усть-Удинское городское поселение  (ООО «Водолей Профи») | 5036 | 15,75 | - | 15,75 | - |
| РМО «Усть-Удинский район» в том числе: | 220 | 0,660 | 0,660 | - | - |
| 1. Игжейская СОШ | 220 | 0,660 | 0,660 | - | - |
| **ИТОГО:** | **5256** | **16,41** | **0,660** | **15,75** | **-** |

Начальник ОКХТСЭиП Н.А.Горлов