Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

От  « 11 » декабря  2013 г.  №  49/2-РД

р.п. Усть-Уда

Об информации «О реализации в 2013 году мероприятий перечня проектов народных инициатив»

Заслушав информацию главного специалиста экономического отдела администрации Усть-Удинского района Л.С.Кочкину «О реализации в 2013 году мероприятий перечня проектов народных инициатив»,

районная Дума  РЕШИЛА:

1. Информацию «О реализации в 2013 году мероприятий перечня проектов народных инициатив » принять к сведению /информация прилагается/.

2.     Опубликовать настоящее решение, в установленном законом порядке.

Мэр Усть-Удинского района                                                                              В.М. Денисов

Приложение к решению районной Думы

от 11.12.2013 г. № 49/1-РД

Информация о реализации в 2013 году мероприятий перечня

проектов народных инициатив (по состоянию на 05.12.2013г.)

В соответствии со ст.15 закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года №139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» муниципальным образованиям Иркутской области предусмотрены субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Во исполнение Порядка предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 мая 2013г. №186  муниципальные образования провели сходы, собрания граждан и утвердили решением Думы перечень проектов народных инициатив по каждому муниципальному образованию (перечень проектов народных инициатив с изменениями прилагается).

По состоянию на 05.12.2013г. реализованы в полном объеме мероприятия в следующих поселениях:

| 1. | Усть-Удинское городское поселение |
| --- | --- |
| 2. | Балаганкинское сельское поселение |
| 3. | Игжейское сельское поселение |
| 4. | Ключинское сельское поселение |
| 5. | Малышевское сельское поселение |
| 6. | Молькинское сельское поселение |
| 7. | Новоудинское сельское поселение |
| 8. | Подволоченское сельское поселение |
| 9. | Светлолобовское сельское поселение |
| 10. | Среднемуйское сельское поселение |
| 11. | Чичковское сельское поселение |
| 12. | Юголокское сельское поселение |

Не реализовано мероприятие «Приобретение  трансформаторной подстанции КТПН-250/10/0,4кВ (исполнение В/В) в комплекте с трансформатором для установки по ул.Рабочая, ул.Мира»  Аносовского МО. Торги по данному мероприятию не состоялись из-за отсутствия участников. Администрация поселения обратилась в службу государственного финансового контроля Иркутской области с целью получения разрешения на заключения муниципального контракта с единственным поставщиком. Разрешение было получено 02.12.2013г., муниципальный контракт с поставщиком заключен 03.12.2013г.

Администрация Аталанского сельского поселения 10.11.2013г. заключила договор на ремонт водонапорной башни в с.Аталанка, ул.Горная, срок выполнения работ - до 10.12.2013г. По состоянию на 05.12.2013г. мероприятие выполнено не в полном объеме.

Районной Думой  районного муниципального образования “Усть-Удинский район» одобрено включение в перечень проектов народных инициатив, планируемый к реализации на территории Усть-Удинского района, следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда

2. Приобретение оборудования, игрушек, игрового оборудования для здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда

3. Ремонт спортивной площадки в р.п.Усть-Уда (напротив дома №4 по ул.Горького )

4. Приобретение баянов для муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Усть-Удинская районная детская школа искусств"

5. Ремонт здания гостиницы "Тайга" в р.п.Усть-Уда

В результате проведения торгов по мероприятиям «Приобретение оборудования, игрушек, игрового оборудования для здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда», «Ремонт здания гостиницы "Тайга" в р.п.Усть-Уда»,  «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" (здание №2) в п.Усть-Уда, ул.Советская 2» образовалась экономия в размере 416 391,90 руб.

В соответствии с п.5 Порядка предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 мая 2013г. №186, администрация Усть-Удинского района  решила направить экономию в размере 27 870,84 руб. на реализацию мероприятия «Приобретение оборудования, игрушек, игрового оборудования для здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда», изложить п.1 перечня проектов народных инициатив на 2013г. в следующей редакции «Капитальный ремонт здания, ремонт надворного туалета, ремонт деревянного забора, ремонт ограждения, ремонт наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения, монтаж охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт ПЦН здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда», оставшуюся экономию в размере 388 521,06 руб. направить на реализацию вышеуказанного мероприятия.

В связи с тем, что положительное заключение №Дс -1032-1032/07.13 о достоверности определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образования учреждения детский сад «Светлячок» получено 29 августа 2013г., открытый аукцион в электронной форме по мероприятию «Капитальный ремонт здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда» был объявлен в сентябре 2013г., подписание контракта состоялось 21.10.2013г. Срок проведения капитального ремонта составляет 67 дней с момента заключения муниципального контракта, окончание работ  26.12.2013г.

Исполнение мероприятия «Монтаж охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт ПЦН здания №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад "Светлячок" в п.Усть-Уда» возможно только после завершения отделочных работ в здании №2 МБДОУ Д/с «Светлячок», выполняемых в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту здания №2 МБДОУ Д/с «Светлячок.

В связи с вышесказанным, администрация Усть-Удинского района планирует использовать субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в конце декабря 2013г.

И.О.главы администрации

Усть-Удинского района                                                                          М.А.Никитин