Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019г. № 26

р.п.Усть-Уда

Об отчете о реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы за 2018 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 372, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения

Усть-Удинского района" на 2015-2021 годы за 2018 год (приложение).

Глава администрации района С.Н.Чемезов

Приложение к постановлению от 04.02.2019г. № 26

Пояснительная записка к годовому отчету за 2018 год

об исполнении муниципальной программы«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения

Усть-Удинского района" на 2015-2021 годы

Муниципальная программа (далее МП) утверждена постановлением администрации района №435 от 14 ноября 2014 года.

Сведения о внесенных изменениях:

1. Постановление администрации района №13 от 17.01.2018г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 28.11.2017г. №36/1-РД «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 26.12.2017г. №38/2-РД «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Постановление администрации района №90 от 20.03.2018г.

3. Постановление администрации района №139 от 04.05.2018г.

4. Постановление администрации района №192 от 04.07.2018г.

5. Постановление администрации района №235 от 16.08.2018г.

6. Постановление администрации района №270 от 05.10.2018г.

7. Постановление администрации района №277 от 18.10.2018г.

8. Постановление администрации района №305 от 13.11.2018г.

9. Постановление администрации района №317 от 20.11.2018г.

10. Постановление администрации района №324 от 27.11.2018г.

**Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы**

Для повышения качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств на перевозках по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения для населения Усть-Удинского района в 2018 году оплачена субсидия перевозчику, обслуживающему 1 муниципальный маршрут «Балаганка – Усть-Уда» ИП Анциферову Виктору Иннокентьевичу в планируемом размере 50 тыс. рублей.

Для повышения транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках администрацией района эксплуатировалось судно на воздушной подушке Кайман-10 (далее СВП): за 9 выездов перевезено 124 человека, при целевом показателе 100 человек.

Автобус ЛУИДОР-225023, приобретенный за счет средств народных инициатив передан администрации Светлолобовского МО для организации регулярных перевозок по маршруту Светлолобово-Усть-Уда.

Целевыми показателями основного мероприятия «Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств» является:

1. Количество субсидируемых маршрутов.

При планируемом субсидировании двух муниципальных маршрутов субсидирован один (50% от плана).

1. Количество перевезенных пассажиров по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения.

Плановое значение на 2018 год 13,5 тысяч человек. Фактическое значение – перевезено 3257 человек (24% от плана). Связано с не реализацией планируемых перевозок по трем муниципальным маршрутам из-за отсутствия лицензированных перевозчиков, желающих обслуживать муниципальные маршруты, и с увеличением количества автотранспорта в личном пользовании граждан.

1. Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках.

Плановое значение на 2018 год 0,1 тысяч человек. Фактическое значение – перевезено 124 человека (124% от плана).

**Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2021 годы**

1. Целевыми показателями основного мероприятия «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе» являются:
   1. Объем утилизации отходов.

Плановое значение на 2018 год 7812,5 кбм. Фактическое значение 7812,5 кбм (100% плана). Работы по утилизации отходов производились ИП Константиновым Александром Анатольевичем. Израсходовано 237776 рублей. Задолженность за администрацией района на 1 января 2019 года составила 12224 руб.

* 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок.

Плановое значение на 2018 год - 3 свалки. Ответственные исполнители мероприятия Усть-Удинское и Молькинское поселения. Фактическое значение - 2 свалки (67% плана). Мероприятие выполнено в Молькинском МО: возле д. Халюты ИП Главой КФХ Купеновым А.К. и у села Молька ООО «ЛК Транс». Усть-Удинское городское поселение мероприятие не выполнило. Израсходовано 100 тыс. рублей при плановом значении 150 тыс. рублей.

1. Целевым показателем основного мероприятия «Организация патрулирования лесов на территории Усть-Удинского района» является:

Отношение количества незаконных рубок, совершенных неустановленными лицами за 2018 год к показателю аналогичного периода прошлого года (2017 год). Значение целевого показателя программы должно быть **менее 1**.

Патрулирование лесов осуществлялось сотрудниками и транспортом отдела полиции (дислокация п.г.т. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский». На основании информации, предоставленной отделом полиции, за 2017 год количество незаконных рубок, совершенных неустановленными лицами, составляло 91 случай. За 2018 год – 80 случай.

80 / 91 = **0,88**

На основании произведенного расчета целевой показатель основного мероприятия «Организация патрулирования лесов на территории Усть-Удинского района» подпрограммы «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2021 годы, муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы, за 2018 год достигнут.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района" на 2015-2021 годы**

В 2018 году Администрацией района в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведена работа по установке приборов учета тепловой энергии в здании МРДК Усть-Удинского района стоимостью 213,722 тыс. руб., в здании администрации района стоимостью 68,146 тыс. руб. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по монтажу прибора коммерческого учета тепла в здании Усть-Удинской ДШИ стоимостью 23,0 тыс. руб. Оснащенность зданий приборами учета тепловой энергии составила 55%. Общая стоимость мероприятий 304,868 тыс.руб..

Целевой показатель «Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов» может быть рассчитан по окончанию отопительного сезона.

**Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2021 годы**

Подпрограммой предусмотрено софинансирование мероприятий по капитальному ремонту теплоисточников и инженерных сетей. В ходе реализации ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» мероприятия «Капитальный ремонт инженерных сетей» проведена экспертиза и выполнен капитальный ремонт инженерных сетей Юголукской СОШ на сумму 2 036257,13 рублей, в т.ч средства областного бюджета – 1 975168,46 рублей, средства районного бюджета 61088,67 рублей (плюс 11800 рублей районного бюджета оплачено за экспертизу). Данное мероприятие позволило подключить здания начальной школы и спортзала к теплоснабжению от котельной школы и отключить электробойлеры. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт теплоисточников» из средств районного бюджета был проведен капитальный ремонт электропроводки в котельной Юголукской СОШ стоимостью 90031 рублей.

Для установки модульной угольной котельной взамен электрических котлов ООО «Энергокомплекс» (г.Тулун) выполнено технико-экономическое обоснование реконструкции системы теплоснабжения МКОУ Малышевская СОШ в с. Малышевка стоимостью 95000 рублей в рамках нового мероприятия «Реконструкция систем теплоснабжения (в том числе технико-экономическое обоснование, инженерные изыскания, определение санитарно-защитных зон, геодезические, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации).

Целевые показатели программы «Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии» и «Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях» могут быть рассчитаны по окончанию отопительного сезона.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение жизнедеятельности в труднодоступных населенных пунктах Усть-Удинского района» на 2015 – 2021 годы**

В 2018 году мероприятия не планировались и не осуществлялись.

В целом большая часть мероприятий, запланированных МП в 2018 году, выполнены. Освоение финансовых средств бюджета района составило 71,5%.

Начальник отдела Горлов Н.А.