

Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 14 » апреля 2021 г. № 170

п. Усть-Уда

О подготовке и проведении празднования 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий (далее – план) районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 1).

2. Утвердить оргкомитет «Победа» по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение №2)

3.Утвердить смету на проведение мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. (Приложение 3).

4. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий плана и предусмотреть финансирование в соответствии со сметой, в рамках действующих программ.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти муниципальных образовании Усть-Удинского района принять участие в подготовке и проведении празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

 5. Управлению делами (Сабельфельд И.Н.) разместить план на официальном сайте администрации РМО «Усть-Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации

РМО «Усть-Удинский район» С.Н.Чемезов

 Приложение 1 к Распоряжению

 № 170 от 14.04.2021 г.

 План

мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

по подготовке и празднованию 76-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Дата проведения | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| **1. Организационные мероприятия в связи с памятными датами военной истории Отечества** |
| 1.1 | Проведений заседаний оргкомитета «Победа»  | апрель-май  | - | Заместитель мэра по социальным вопросам  |
| 1.2 | Вручение поздравлений с Днем Победы от имени Губернатора Иркутской области, мэра района и председателя Совета ветеранов участникам войны, вдовам, труженикам тыла  | до 25 апреля  | - | Управление деламиСовет ветеранов |
| 1.3 | Организация участия представителей района в областных праздничных мероприятиях, посвященных 76- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  май   | - | Управление делами, Совет ветеранов |
|  **2. Мероприятия, направленные на улучшение медицинского,** **санаторно-курортного и лекарственного обеспечения, жилищно-бытовых условий жизни, совершенствование социальной политики в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов их семей, а также лиц, приравненных к ним.** |
| 2.1 |  Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  | в течение года  | - | Управление соцзащиты населения по Усть-Удинскому району |
| 2.2 | Организация проведения районным государственным учреждением социального обслуживания, с привлечением волонтерских организаций, помощи ветеранам.  | в течение года  | - | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Усть-Удинском районе» |
| 2.3 | Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение года | - | Усть -Удинская районная больница |
| 2.4 | Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-поликлинической организации района | в течение года  | - | Усть -Удинская районная больница |
| **3. Памятно-мемориальные мероприятия. Благоустройство памятников, монументов, обелисков** |
| 3.1 | Организация ремонта и обустройства обелисков, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Апрель  |  Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования района |
| 3.2. | Организация групп добровольцев из числа военно-патриотических и волонтерских клубов, объединений для приведения территории возле памятников в надлежащий вид | Апрель  |  | Муниципальные образования района |
| 3.3. | Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим памятникам и обелискам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая  | Бюджеты муниципальных образований района | Муниципальные образования района |
| 3.4. | Организация и проведение Дня памяти и скорби | 22 июня | Бюджеты муниципальных образований | Муниципальные образования района |
|  **4. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 4.1 | Опубликование в газете «Усть-Удинские вести» материалов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | в течение года  | - | Редакция газеты «Усть-Удинские вести»  |
| **5. Публичные, культурно массовые, спортивные мероприятия, информационно-пропагандистские и благотворительные акции, фестивали, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов** |
| 5.1 | Подготовка и проведение в муниципальных образованиях района мероприятий по празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  | январь-май  | бюджеты муниципальных образований | Администрации МОСовет ветеранов |
| 5.2 | Организация и проведение музейных выставок, экспозиций, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Показ фильмов  | в течение  | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023г.г.» | Отдел культуры,  |
| 5.3 | Проведение в библиотеках района книжных выставок, бесед, литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  | в течение года  | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 5.4 | Проведение в культурно-досуговых учреждениях района концертов, фестивалей, конкурсов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Показ фильмов из цикла «ВО война в кинохронике и художественных фильмах»(по отдельному плану) | в течение года | бюджеты муниципальных образований | Отдел культуры |
| 5.5. | Проведение в образовательных учреждениях классных часов, торжественных линеек, уроков мужества, тематических конкурсов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной воне. | в течение  | - | Управление образования |
| 5.6. | Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окно Победы» | май  | Областнойбюджет,ГП Иркутскойобласти «Молодежная политика»на 2019-2024годы | Отдел по делам молодежи и спорта, Управление образования, отдел культуры |
| 5.7. | Создание базы данных (фото, видео) по материалам краеведческого музея «Ветераны о войне» | Апрель-май | МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2023г.г.» | Районный краеведческий музей |
| 5.8. | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | май  | МП «Молодежная политика на 2015-2019 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта, управление образования |
| 5.9. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | 09.мая  | МП «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» 2015-2023 годы» | Отдел по делам молодежи и спорта |
| 5.10. | Акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны «Неделя добра» | В течение года | - | ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в Усть-Удинском районе» |