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Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 »  января 2025 г.  № 41
п. Усть-Уда
[bookmark: _GoBack]О подготовке и проведении празднования                                                                   80-й годовщины Победы в Великой                                                                                                Отечественной войне 1941-1945 годов.


1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий  (далее – план) районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  (Приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет «Победа» по подготовке и проведению празднования  Дня Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2)
3.Утвердить смету на проведение мероприятий районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  (Приложение 3).
4. Ответственным исполнителям  обеспечить реализацию мероприятий плана и предусмотреть    финансирование  в соответствии со сметой, в рамках действующих программ.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти муниципальных образований Усть-Удинского района принять участие в подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
       5.Управляющему делами (Дунаевой Н.А.) разместить план на официальном сайте администрации РМО «Усть-Удинский район», в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Глава администрации
РМО «Усть-Удинский район»                                       С.Н.Чемезов




                                                       Приложение  1 к Распоряжению 
                                                           №             от     .2025 г. 


                                                   План                                                                
     мероприятий районного муниципального образования                                 «Усть-Удинский район» по подготовке и  празднованию 80-й годовщины   
      Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

	№
п/п
	Мероприятия
	Дата проведения
	Источник финансирования
	Ответственные исполнители

	1.  Организационные мероприятия в связи с памятными датами военной  истории Отечества

	1.1
	Проведений заседаний оргкомитета «Победа» 
	апрель-май 
	-
	 Мэр района  

	1.2
	Вручение поздравлений, юбилейных медалей с Днем Победы от имени Президента РФ, участникам войны, вдовам, труженикам тыла 
	до 1 апреля

	-
	Управление делами
Совет ветеранов

	2. Мероприятия, направленные на улучшение  медицинского, санаторно-курортного и лекарственного обеспечения, жилищно-бытовых условий жизни, совершенствование социальной политики в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов их семей, а также лиц, приравненных к ним.

	2.1
	 Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов                                                                                                                                                                                                                                                                  
	в течение года
	-
	ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
по Усть-Удинскому району»

	2.2.
	Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение
	в течение года
	Областной
бюджет,
ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения»

	 
ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
по Усть-Удинскому району»

	2.3
	Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проживающим на территории Усть-Удинского района,  путем организации в установленном порядке лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги.
	в течение года
	Областной
бюджет

	Совет ветеранов
(лечение в госпитале)
ЦРБ

	2.4.
	Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
	в течение года
	Областной 
бюджет
	ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
по Усть-Удинскому   
          району»

	2.5.
	Размещение  портретов инвалидов и участников Великой Отечественной войны на информационных стендах в учреждениях, организаций  всех форм собственности, 
	в течение года
	 Бюджеты муниципальных образований
	Руководители учреждений, организаций


	2.6.
	Предоставление денежной компенсации в связи с проведением капитального ремонта жилого помещения
	в течение года
	Областной бюджет
	ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
по Усть-Удинскому району»

	2.7.
	Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинической организации района
	в течение года
	-
	Усть -Удинская районная больница

	2.8.
	Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-поликлинической организации района



	в течение года
	-
	Усть -Удинская  районная больница

	3.  Памятно-мемориальные мероприятия. Благоустройство  памятников, монументов, обелисков

	3.1
	Организация ремонта и обустройства обелисков, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обеспечение  их круглосуточной охраны
	апрель –май



с 1 по 10 мая
	       Бюджеты муниципальных образований
	Муниципальные образования                   района

Главы поселений

	3.2.
	Организация групп добровольцев из числа военно-патриотических и волонтерских клубов,  объединений для приведения территории возле памятников в надлежащий вид
	апрель-май
	
	Муниципальные образования                района, учреждения культуры, образования

	3.3.
	Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим памятникам и обелискам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне
	9 мая              
	Бюджеты муниципальных образований района
	Муниципальные образования             района

	3.4.
	Организация и проведение Дня памяти и скорби 
	22 июня
	Бюджеты муниципальных образований
	Муниципальные образования                   района, учреждения культуры, образования, отдел по делам молодежи и спорта местное отделение Движения первых

	                4.  Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных  
      празднованию 80-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов


	4.1
	Опубликование  в газете «Усть-Удинские вести»  материалов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 









	в течение  года
	-
	Редакция газеты «Усть-Удинские вести» 


	5. Публичные, культурно массовые, спортивные  мероприятия, информационно-пропагандистские и благотворительные акции, фестивали, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

	5.1
	Подготовка и проведение в муниципальных образованиях района мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
	апрель-май 
(по отдельному плану)
	Бюджеты муниципальных образований
	Администрации МО
Совет ветеранов

	5.2
	Организация и проведение музейных выставок, экспозиций,  показ фильмов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
	в течение 
года
(по отдельному плану)
	МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.»
	Отдел культуры, краеведческий музей


	5.3
	Проведение в библиотеках района книжных выставок,  бесед, литературно-музыкальных вечеров, конкурсов, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
	в течение                года
(по отдельному плану)
	Бюджеты муниципальных образований
	Отдел культуры

	5.4
	Проведение в культурно-досуговых учреждениях  района концертов, фестивалей, конкурсов, соревнований среди допризывной молодежи, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Показ фильмов из цикла «ВО война в кинохронике и художественных фильмах», спектакля.
	в течение                года
(по отдельному плану)
	Бюджеты муниципальных образований
	Отдел культуры

	5.5.
	Проведение в образовательных учреждениях, школьных музеях классных часов, торжественных линеек,  тематических конкурсов, уроков мужества, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
	в течение 
(в течение года)
	МП «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район на 2022-2027 годы» 
	Управление образования


	5.6.
	Проведение патриотических  акций: «Георгиевская ленточка»,
 «Окно Победы», «Свеча памяти», «Аллея Победы».
	Май          
	МП «Молодежная политика»
на 2020-2025годы
	Отдел по делам молодежи и спорта, Управление образования, отдел культуры

	5.7.
	 Издание 3 тома книги  «Минувших лет святая память» по материалам жителей района и  краеведческого музея.
Презентация издания
	февраль-ноябрь
	МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.»
	Районный краеведческий музей, администрации сельских поселений

	5.8.
	Проведение  военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях  района
	май - июнь
	МП «Молодежная политика» на 2020-2025 годы»
	Местное отделение Движения первых, отдел по делам молодежи и спорта, управление образования


	5.9.
	Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
соревнования: по стрельбе из пневматической винтовки,
 по шашкам, шахматам,
 по поднятию гири,
 по русскому жиму

	09мая                
	МП «Развитие физической культуры и спорта РМО «Усть-Удинский район» 2023-2027 годы»
	Отдел по делам молодежи и спорта

	5.10.
	Акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны «Неделя добра»
	в течение года
	-
	ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
по Усть-Удинскому району», управление образования,  Совет ветеранов, отдел по делам молодежи и спорта, отдел культуры.

	5.11.
	Акция «Аллея памяти»
	весна, осень
	
	Администрации поселений, отдел по делам молодежи, отдел культуры, управление образования,
местное отделение Движения первых

	5.12.
	Комплексные мероприятия ко дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОв

	19 апреля
	МП «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район на 2022-2027 годы»
	
Управление образования

	5.13
	Муниципальный конкурс сочинений среди обучающихся, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне
	 апрель-  май
	МП «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район на 2022-2027 годы»
	Управление образования

	5.14.
	Муниципальный конкурс цифровой живописи «Гордимся и помним»
	10 апреля- 30 апреля
	МП «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район на 2022-2027 годы»
	Управление образования

	5.15.
	Праздничное мероприятие ко Дню России
	12 июня
	МП «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.»
	Отдел культуры














                                          Приложение   2 к Распоряжению
                                       №             от        .2025г.




                                          Состав оргкомитета:

	1.  

	Чемезов С.Н.      

	-
	 мэра района, председатель комитет

	2.

	Черных О.И.
	-
	Заместитель мэра, заместитель председателя
комитета


	3.   
	Полевова З.В.

	-
	заведующий отделом культуры, секретарь
комитета


	4.    
	Тарасенко О.М.
	-
	консультант отдела культуры

	
	
	
	
Члены комитета:

	5.
	Евдокимова И.В.

	-
	главный редактор газеты «Усть-Удинские вести»

	6.
	Купрякова В.Д.

	-
	председатель районного Совета ветеранов 

	7.
	Кравцова Л.А.

	-
	начальник финансового управления

	8.
	Федорова Н.А.
	-
	заместитель  начальника ОП №2 (дислокация п. Усть-Уда)


	9.
	Шипицина И.Н.

	-
	И.о. начальника отдела по делам молодежи и спорта

	10.
	Пешкова Л.В.

	-
	начальник управления образования

	11.
	Тарасенко В.А.

	-
	глава Усть-Удинского сельского поселения

	12.
	Дунаева Н.А.
	-
	 управляющий делами администрации района


	13.
	Соколова Л.И.

	-
	председатель Районной Думы

	14.



15.	  
	Константинова Т.П.



14   Чемезова В.Н.
	-



-   
    
	руководитель исполкома Усть-Удинского районного местного отделения партии «Единая Россия»

 директор ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения  
         по Усть-Удинскому району



                                    Приложение   3 к Распоряжению 
                                       №       от     .         .2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                    

Смета
на проведение празднования мероприятий, посвященных празднованию                   80-й  годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
	п/п
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель
	Сумма (тыс.руб.)

	Источник финансирования

	1.
	Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы: митинг, праздничный концерт, Полевая кухня, гастрольная деятельность творческих коллективов по району, показ спектакля, кинофильмов из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных фильмах», фестиваль военно-патриотической песни, акции: 
- «Полевая кухня»
- «Бессмертный полк»
- «Георгиевская ленточка» 
- «Окно Победы»
- «Свеча памяти»

	Пинигина Е.А.
	40,0
	Программа: «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026гг.
Подпрограмма: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества»
Основное мероприятие: Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий
Мероприятие: Празднование 80-й годовщины со Дня Победы в ВОВ

	2.
	Легкоатлетическая эстафета, соревнования по шашкам, шахматам,  по гиревому спорту,  по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, посвященные Дню Победы


	Шипицина И.Н.
	35,0
	Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2027 гг.


	3.
	Конкурс компьютерной графики
	Равинская А.А.
	5,0
	МП: «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026г.г.


	
	  ИТОГО:
	
	    80,0
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